## 项目汇总表
伊宁市乡村建设项目库入库项目汇总表
序号 | 项目建设主体 |  |  | 项目基本情况 | [7 empty] | 资金来源 |  |  | 项目进展情况 |  | 项目预期收益 |  | 项目管理 |  | 备注
| 地州市 | 县市区 | 责任单位 | 项目名称 | 项目类型 | 项目子类型 | 建设性质 | 主要建设内容 | 建设规模 | 建设地点 | 建设期限 | 资金规模（万元） | 资金渠道 | 补助方式 | 实施进展 | 投资完成情况 | 绩效目标 | 直接受益人数 | 资产权属 | 管护主体
1 | 伊犁州 | 伊宁市 | 伊宁市交通运输局 | 伊宁市2023年乡村振兴农村路网提升工程 | 农村公共基础设施 | 农村道路畅通工程 | 改建 | 路基、路面、桥梁涵洞、防护工程及交通标志标线 | 70公里 | 达达木图镇、巴彦岱镇、潘津镇、托格拉克乡、南岸新区 | 2023年-2024年 | 5400 | 一般债券 |  | 施工图设计 | 未完成 | 方便当地居民出行 | 达达木图镇、巴彦岱镇、潘津镇、托格拉克乡、南岸新区居住人口 | 伊宁市交通运输局 | 伊宁市交通运输局
2 | 伊犁州 | 伊宁市 | 伊宁市农业农村（水利）局 | 新疆伊犁州伊宁市吉尔格朗河（0+000-3+400）段中小河流治理工程 | 农村公共基础设施 | 农村防汛抗旱和供水保障工程 | 新建 | 沿河道两岸治导线修建防洪堤总长5.182公里（左岸3.449公里、右岸1.733公里） | 综合治理河长3.4km,，沿河 两岸修建5.182km防洪堤 | 伊宁市喀尔墩乡吉尔格朗村；托格拉克乡托格拉克村 | 2023年3月1日开工建设，计划2023年10月30日完工 | 1807 | 中央预算内 |  | 在建 | 已完成投资150万 | 沿河道两岸治导线修建防洪堤总长5.182公里（左岸3.449公里、右岸1.733公里） | 9500人 | 伊宁市农业农村局 | 伊宁市农业农村局
3 | 伊犁州 | 伊宁市 | 伊宁市农业农村（水利）局 | 新疆伊犁州伊宁市匹里青河入河口上游至苏拉宫大桥段中小河流治理工程 | 农村公共基础设施 | 农村防汛抗旱和供水保障工程 | 新建 | 沿河两岸修建防洪堤总长9.7公里，防护河道长度4.85公里。 | 两岸河道总长度为 9.7km， 综合治理河长 4.85m | 伊宁市巴彦岱镇新村、三段村、达达木图镇乌拉斯台村 | 2023年3月1日开工建设，计划2023年10月30日完工 | 2508.22 | 中央预算内 |  | 在建 | 已完成投资200万 | 沿河两岸修建防洪堤总长9.7公里，防护河道长度4.85公里。 | 582700人 | 伊宁市农业农村局 | 伊宁市农业农村局
4 | 伊犁州 | 伊宁市 | 伊宁市农业农村（水利）局 | 新疆伊犁州伊宁市铁厂沟河巴彦岱镇苏阿拉玛特沟段中小河流治理工程 | 农村公共基础设施 | 农村防汛抗旱和供水保障工程 | 新建 | 沿河两岸新建防洪堤（渠）12.246公里，防护河道长6.122公里 | 新建两岸防洪堤（渠）总长 度 12.246km | 伊宁市巴彦岱镇苏阿勒玛塔村、铁厂沟村 | 2023年3月1日开工建设，计划2023年10月30日完工 | 2640 | 中央预算内 |  | 在建 | 已完成投资200万 | 沿河两岸新建防洪堤（渠）12.246公里，防护河道长6.122公里 | 8000人 | 伊宁市农业农村局 | 伊宁市农业农村局
5 | 伊犁州 | 伊宁市 | 伊宁市农业农村（水利）局 | 新疆伊犁州重点山洪沟治理伊宁市诺改图沟山洪沟防洪工程 | 农村公共基础设施 | 农村防汛抗旱和供水保障工程 | 新建 | 对诺改图沟治理河道长度2260.5米，新建两岸防洪堤4521米。 | 治理河道长度2260.5米，新建两岸防洪堤4521米。 | 伊宁市达达木图镇上诺改图村、下诺改图村、新路村 | 2023年3月1日开工建设，计划2023年10月30日完工 | 999.78 | 中央预算内 |  | 在建 | 投资完成150万 | 对诺改图沟治理河道长度2260.5米，新建两岸防洪堤4521米。 | 5270人 | 伊宁市农业农村局 | 伊宁市农业农村局
6 | 伊犁州 | 伊宁市 | 伊宁市农业农村（水利）局 | 伊宁市2023年农村供水保障维修养护工程 | 农村公共基础设施 | 农村防汛抗旱和供水保障工程 | 新建 | 在匹里青净水厂新增出水流量监测1处，水厂水质监测1处，管网末梢水质监测1处，村级不利点压力监测2处，水厂水位、进水流量及自动化控制系统已建数据采集1套，水厂内供暖设备升级改造1套，水厂数据通信专线建设1处。在北山坡水厂建设新增水厂水源地流量、水质监测4处，水厂出水流量监测1处；水厂水质监测1处，水厂已建出水流量、水位、自动化控制系统及设备运行状态采集 1 套，管网末梢水质监测1处，村级不利点压力监测2处，水厂数据通信专线建设1处。在托格拉克乡水厂新增水源地流量、水质监测2处，水厂水质监测1处，水厂已建出水流量、水位、自动化控制系统及设备运行状态采集1 套，管网末梢水质监测 1 处，村级不利点压力监测2处；水厂数据通信专线建设1处，水厂视频监控补充完善1处。伊宁市信息化管理平台建设1处。管理中心硬件设施（包括服务器、交换机、路由器、机柜及网络专线）均利用已建设备。本次只需在已建水资源监测项目服务器上安装部署数据库及应用管理平台。 | 伊宁市匹里青水厂、北山坡水厂和托格拉克水厂水源地水质监测、流量监测等主要供水设施设备自动化监控系统建设及维修养护任务共10处。 | （北山坡水厂）伊宁市巴彦岱镇铁厂沟村；（托格拉克水厂）托格拉克乡卡拉亚尔村；匹里青净水厂（喀拉亚尕奇乡喀拉亚尕奇村） | 2023年3月20日开工建设，计划2023年8月20日完工 | 200 | 中央水利发展资金 |  | 北山坡水厂、托格拉克水厂、皮里青净水厂至伊宁市水利局专线已开通；数据库部署已完成；北山坡水厂视频安防监控调试中；数据管理平台和应用展示平台开发中；控制柜及监测柜制作完成，运输中；北山水厂设备到货，已安装完成流量计2台；匹里青水厂和托格拉克水厂设备运输中。 | 投资完成125.21万 | 伊宁市匹里青水厂、北山坡水厂和托格拉克水厂水源地水质监测、流量监测等主要供水设施设备自动化监控系统建设及维修养护任务。 | 63000人 | 伊宁市农村饮水安全工程服务站 | 伊宁市农业农村局
7 | 伊犁州 | 伊宁市 | 喀尔墩乡 | 伊宁市喀尔墩乡东梁村自来水管网接通项目 | 农村公共基础设施 | 农村防汛抗旱和供水保障工程 | 新建 | 新建输水管主线10千米，入户管线12.1千米，水表井及水表，检查井等相关配套设施 | 22.1千米 | 伊宁市喀尔墩乡东梁村 | 2023.1-2023.7 | 500 | 中央衔接资金 |  | 管道开挖，管道安装，蓄水池基础修建等，完成总工程量的40%。 | 投资完成150.9907万元 | 改善当地生活环境，有效解决居民用水，提高居民生活质量，促进产业发展 | 解决项目区176 户432人居民生活用水 | 伊宁市农业农村局 | 伊宁市农业农村局
8 | 伊犁州 | 伊宁市 | 国网伊犁伊河供电有限责任公司城区供电中心 | 伊宁市2023年配网建设工程 | 农村公共基础设施 | 乡村清洁能源建设工程 | 改造 | 新建10千伏线路4.75千米，改造10千伏线路0.03千米，新建低压线路2.83千米，改造低压线路3.74千米，新增配变13台，更换配变1台。 | 总投资827.3万元，新建10千伏线路4.75千米，改造10千伏线路0.03千米，新建低压线路2.83千米，改造低压线路3.74千米，新增配变13台，更换配变1台。 | 伊宁市 | 2023年4月-12月 | 827.3 | 企业自有资金+银行贷款 |  | 目前完成总工程量的40%。 | 目前完成投资320万元。 | 提高供电可靠性，提高居民用电质量，满足居民正常生活对电力增长的需求。 | 3500人 | 国网伊犁伊河供电有限责任公司 | 城区供电中心
9 | 伊犁州 | 伊宁市 | 巴彦岱镇 | 伊宁市巴彦岱镇新村电网改造项目 | 农村公共基础设施 | 乡村清洁能源建设工程 | 新建 | 对巴彦岱镇新村南二路主巷道两侧（总长约1.4公里）进行人居环境改造，包括巷道内电线光缆地埋。 | 1.4公里 | 伊宁市巴彦岱镇新村 | 2023.1-2023.7 | 390 | 中央衔接资金 |  | 1、电网主管网完成100%；2、分支管网完成100%；3、弱电主管及分支完成100%；4、分接箱及箱变基础完成100%；5、电力井及弱电井完成100%；6、破路完成100%；7、新建10米电杆19基完成100%； | 已完成投资232.5585万元 | 项目建成后方便村民出行，提升新村形象，更好的将巴彦岱村打造成净、洁、美、畅、通的人居环境。 | 300人 | 新村 | 新村
10 | 伊犁州 | 伊宁市 | 巴彦岱镇 | 伊宁市巴彦岱镇巴彦岱村这边风景一条街电线光缆地埋项目 | 农村公共基础设施 | 乡村清洁能源建设工程 | 新建 | 巴彦岱村王蒙书屋东侧8巷口至5巷口南侧、西侧10巷口至11巷口南侧、村委会西侧至西安路北入口8巷口至5巷口南侧等区域，总长近1.5公里巷道两侧进行电线光缆地埋。 | 1.5公里 | 伊宁市巴彦岱镇巴彦岱村 | 2023.1-2023.7 | 470 | 自治区衔接资金 |  | 这边风景5巷、10巷电缆通信管道铺设完成，9巷电信井、通信井完成，王蒙书屋东侧8巷口至5巷口南侧完成80% | 已完成投资146.0338万元 | 保障城乡电力供应，完善电网规划和组成 | 300人 | 巴彦岱村 | 巴彦岱村
11 | 伊犁州 | 伊宁市 | 伊宁市商工局 | 伊宁市智慧化新型冷链物流供应链建设项目 | 农村公共基础设施 | 农产品仓储保鲜冷链物流设施建设工程 | 续建 | 本项目拟开发搭建智慧化冷链物流运营平台，包括供应、质检、仓储、配送、销售等六大系统。建设新型供应链分拨配送中心约3800㎡；改造及新建伊品集·七彩伊宁社区生鲜店/社区便利店150座；建设集中调度中心约500㎡；新建冷冻保鲜库11552.51㎡（含辅助用房、人防设施等） | 本项目拟开发搭建智慧化冷链物流运营平台，包括供应、质检、仓储、配送、销售等六大系统。建设新型供应链分拨配送中心约3800㎡；改造及新建伊品集·七彩伊宁社区生鲜店/社区便利店150座；建设集中调度中心约500㎡；新建冷冻保鲜库11552.51㎡（含辅助用房、人防设施等） | 伊宁市西北物流园内、伊宁市部分小区等 | 2021年11月--2025年12月 | 14000 | 银行贷款、企业自筹和争取补助资金 |  | 截至目前，完成智慧化冷链物流运营平台；供应链分拨配送中心约3800㎡；改造及新建伊品集·七彩伊宁社区生鲜店/社区便利店25座；建设集中调度中心约500㎡. | 累计完成投资约2500万元。 | 本项目总投资14000万元，全部投资内部收益率达5.79%(税后)，投资回收期14.73年(税后)，项目的经济效益较好。 | 预计直接收益人约150人。 | 伊宁市农商投资（集团）有限责任公司 | 伊宁市农商投资（集团）有限责任公司
12 | 伊犁州 | 伊宁市 | 托格拉克乡 | 伊宁市托格拉克乡上托格拉克村果蔬深加工冷链物流建设项目（冷仓储库房） | 农村公共基础设施 | 农产品仓储保鲜冷链物流设施建设工程 | 新建 | 在2022年果蔬深加工冷链物流建设项目用地内续建一座冷仓储1000平方米、购买冷仓储设备及相应辅助设施，及基础配套设施。 | 20亩 | 伊宁市托格拉克乡上托格拉克村 | 2023年3月1日-2023年6月30日 | 350 | 中央衔接资金 |  | 基础承台全部浇筑完成，地上钢筋焊接准备工作已完成，已完成总工程量的47%。 | 166.6万元 | 提升上托克拉克村产业发展，增加村集体收入 | 450人 | 伊宁市托格拉克乡上托格拉克村 | 上托格拉克村
13 | 伊犁州 | 伊宁市 | 伊宁市住建局 | 农村抗震防灾改造工程 | 农村公共基础设施 | 农房质量安全提升 | 新建 | 36户重点六类户农房抗震防灾改造工程 | 36户 | 各乡镇 | 1年 | 252 | 中央、自治区财政衔接补助、地方配套资金、农户自筹 | 资金补助 | 已开户24户 | 已完成投资28万（中央资金16万、农户自筹12万） | 提升农村质量安全 | 36户 | 农户 | 农户
14 | 伊犁州 | 伊宁市 | 伊宁市农业农村局 | 巴彦岱镇苏勒阿勒玛塔村粪污一体化处理项目 | 农村人居环境整治 | 农村卫生厕所（户厕、公共厕所） | 新建 | 新建 DN50-DN90 污水管网 9公里，集成式真空泵站 1座，抽排站 1座，污水储存资源化处理设备 1 套等附属设施。 | 中心村142农户粪污分质收集处理系统 | 巴彦岱镇苏勒阿勒玛塔村 | 2023年-2024年 | 407万 | 自治区2023 年农村厕所革命整村推进提档升级（农村粪污一体化处理）示范村试点项目资金 |  | 未开工 | 未完成 | 方便村民使用户厕，提供便利。 | 550人 | 伊宁市农业农村局 | 伊宁市农业农村局
15 | 伊犁州 | 伊宁市 | 巴彦岱镇 | 伊宁市巴彦岱镇公厕建设项目 | 农村人居环境整治 | 农村卫生厕所（户厕、公共厕所） | 新建 | 在巴彦岱村新建1座面积150平米的厕所。 | 1座 | 伊宁市巴彦岱镇巴彦岱村 | 2023.1-2023.7 | 60 | 中央衔接资金 |  | 地基与基础分部工程完成，主体钢筋绑扎，模板支护完成，主体按设计砼浇筑封顶已完成 | 已完成投资18.6786万元 | 满足游客对旅游服务需求的同时，美化环境。为游客提供全方位旅游体验。 | 2人 | 巴彦岱村 | 巴彦岱村
16 | 伊犁州 | 伊宁市 | 伊宁市卫健委 | 结核病防治 | 实施农村基本公共服务提升 | 医疗卫生服务均等化建设 | 续建 | 开展抗结核药品、试剂采购、重点人群筛查、病例追踪报告、耐药监测、工作补助、结核病专项行动、能力提升建设、预防性服药工作试点等工作. | 实施肺结核“集中服药+营养早餐”防治政策和传染期患者隔离治疗政策，促进结核病治疗和全程管理 | 伊宁市 | 2023.1-12 | 82 | 中央财政资金 | 实物补助 | 正在进行中 | 未完成 | 1.肺结核报告发病率逐年递减。 2.肺结核患者及疑似肺结核患者总体到位率达到95%以上，规范管理率达到90%以上。 3.重点人群肺结核筛查率达到95%以上， 4.病原学阳性率达到55%以上，耐药筛查率达95%以上。 5.传染性肺结核患者集中隔离治疗率、活动性肺结核患者“集中服药+营养早餐”覆盖率达到95%以上。 6.公众结核病防治知识知晓率达到85%以上，学生结核病患者及其家庭密切接触者结核病防治知识知晓率达到95%以上。 | 350人 | 基层医疗卫生机构 | 基层医疗卫生机构 | 资金未到位
17 | 伊犁州 | 伊宁市 | 伊宁市卫健委 | 全民健康体检 | 农村基本公共服务体系 | 医疗卫生服务均等化建设 | 续建 | 新疆籍城乡居民：指0-6岁儿童，各级各类在校学生，15岁以上城乡居民，机关企事业单位职工（含退休人员）。 新疆籍流动人口：指离开户籍所在县级行政区到其他行政区居住6个月以上（含6个月）并办理居住证的人员；未办理居住证明的0-14岁（含14周岁）的流动人口可提供家长的相关居住证明。 | 全市各乡镇、街道 | 各体检定点医疗机构 | 2023.1-12 | 3091.45 | 自治区配套资金及地方财政配套资金 |  | 已完成36.6% | 投资完成300万 | 通过广泛开展全民健康体检，让全市各族群众切身感受到以习近平同志为核心的党中央对各族群众的特殊关怀，发自内心地感恩党、感恩政府、感恩伟大祖国，为实现社会稳定和长治久安总目标凝心聚力。 | 429246人 | 基层医疗卫生机构 | 基层医疗卫生机构
18 | 伊犁州 | 伊宁市 | 伊宁市卫健委 | 伊宁市基层医疗机构卫生人才培训 | 实施农村基本公共服务提升 | 医疗卫生服务均等化建设 | 改建 | 针对基层医疗机构乡村医师进行理解及技能操作培训 | 伊宁市基层医疗机构乡村医生，开展家庭医生签约服务和慢病管理工作有关的临床专业技术人员。 | 伊宁市人民医院 | 1年 | 68 | 自治区财政资金 |  | 筹备工作已结束，第一期拟定为5月15日至19日 | 未完成 | 通过培训的方式，提升基层综合服务能力，不断增强各族群众健康获得感和幸福感。 | 119人 | 基层医疗卫生机构 | 基层医疗卫生机构 | 资金未到位
19 | 伊犁州 | 伊宁市 | 伊宁市卫健委 | 对口支援项目 | 实施农村基本公共服务提升 | 医疗卫生服务均等化建设 | 改建 | 根据当地群众医疗服务需求、州级医疗机构派出1-2名慢病门诊医生，进驻社区卫生服务中心，组建慢病联合诊室6-8个，为期1年；市直二级医疗机构派出3-4名卫生专业技术人员，包联或混编开展对口支援工作，为期1年，解决一项医疗急需、突破一个薄弱环节、带出一支技术团队，新增一个服务项目，培育具有自我发展能力的优势专科，以优势专科带动其他专科发展。 | 协调州级医疗机构，统筹市级二级及以上医疗资源，对口支援各基层医疗机构。 | 伊宁市 | 2023.1.-12 | 62 | 自治区财政资金 |  | 正在进行中 | 未完成 | 采取二级及以上医疗卫生机构对口支援基层医疗卫生机构的方式，提升试验区综合服务能力，不断增强各族群众健康获得感和幸福感。 | 实际就诊量 | 基层医疗卫生机构 | 基层医疗卫生机构 | 资金未到位
20 | 伊犁州 | 伊宁市 | 伊宁市卫健委 | 重点专科建设 | 实施基层医疗服务能力提升 | 医疗卫生服务均等化建设 | 改建 | 根据当地群众医疗服务需求、前期帮扶成效和医院发展目标，伊犁州三级医院对口帮扶县医院每年重点帮扶2-3个专科，解决一项医疗急需、突破一个薄弱环节、带出一支技术团队，新增一个服务项目，明确年度任务目标，培育具有自我发展能力的优势专科，以优势专科带动其他专科发展。 | 1、实行紧密型县域医共体实施方案2、建立伊宁市维吾尔医医院中医药服务能力建设项目“两专科一中心”实施方案 | 伊宁市 | 2023.1-12 | 36 | 中央财政资金 |  | 正在进行中 | 未完成 | 1、伊宁市成立医共体以伊宁市人民医院为牵头医院，确定临床科室开展“科包院”提升整体医疗服务能力 2、医共体总院分别与伊犁州友谊医院、州新华医院签署会诊制度提高对疑难杂症会诊及业务指导 3、以医共体总院为主建立精神心理科、维吾尔医医院打造“两专科一中心”带动基层中医药发展促进基层中医药服务能力提升 | 实际就诊量 | 基层医疗卫生机构 | 基层医疗卫生机构 | 资金未到位
21 | 伊犁州 | 伊宁市 | 伊宁市委组织部 | 2023年全市村党组织书记、村委会主任、妇联主席赴援疆省市学习考察 | 农村基本公共服务体系 | 基层组织建设 | 新建 | 组织全市村党组织书记、村委会主任、妇联主席赴援疆省市学习考察 | 派遣村党组织书记51人 | 江苏省 | 2023年-2024年 | 38.2 | 依托援疆资金 |  | 正在进行前期计划 | 未完成 | 着力培养一支政治过硬、对党忠诚、业务精通、本领高强的高素质专业化基层干部队伍，为全面提升伊宁市农村基层党建工作质效提供坚强有力的组织保障。 | 51人 | 伊宁市委组织部 | 伊宁市委组织部
22 | 伊犁州 | 伊宁市 | 伊宁市委组织部 |  | 农村基本公共服务体系 | 基层组织建设 | 新建 |  | 派遣村委会主任38人 | 江苏省 | 2023年-2024年 | 25 | 依托援疆资金 |  | 正在进行前期计划 | 未完成 |  | 38人 | 伊宁市委组织部 | 伊宁市委组织部
23 | 伊犁州 | 伊宁市 | 伊宁市委组织部 |  | 农村基本公共服务体系 | 基层组织建设 | 新建 |  | 派遣妇联主席52人 | 江苏省 | 2023年-2024年 | 35.5 | 依托援疆资金 |  | 已完成 | 已完成 |  | 52人 | 伊宁市委组织部 | 伊宁市委组织部

## 分类表
乡村建设项目库分类表
项目类型 | 项目子类型 | 备注
乡村规划 | “多规合一”实用性村庄规划编制
农村公共基础设施 | 农村道路畅通工程
农村防汛抗旱和供水保障工程
乡村清洁能源建设工程
农产品仓储保鲜冷链物流设施建设工程
数字乡村建设发展工程
村级综合服务设施提升工程
农房质量安全提升工程
农村人居环境整治 | 农村卫生厕所（户厕、公共厕所）
农村生活污水处理
农村生活垃圾处理
农村村容村貌提升（绿化美化）
农村基本公共服务体系 | 城乡教育服务均等化建设
医疗卫生服务均等化建设
社会保障服务均等化建设
基层组织建设
农村精神文明建设
其他 | 其他项目