## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 科技馆免费开放补助资金90
主管部门 | [6 empty] | 实施单位 |  | 伊宁市科技馆
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 90.00 | 90.00 |  | 90.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 90 | 90 |  | 90 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| "目标1：年度免费开馆天数250天。开展科普活动次数≥12次。 目标2:通过展览、体验、影视播放、报告讲座等各种形式，开展公众尤其是青少年易于参与、接受的科普活动，普及科学知识，传播科学思想，提升公众科学素质，提高全民科学素质水平。" | [5 empty] | "目标1：已完成年度免费开馆天数191天。开展科普活动次数30次。 目标2:通过展览、体验、影视播放、报告讲座等各种形式，开展公众尤其是青少年易于参与、接受的科普活动，普及科学知识，传播科学思想，提升公众科学素质，提高全民科学素质水平。"
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 年度免费开馆天数 |  |  | >=250天 | 191天 | 5 |  | 3.8 |  | 疫情原因，无法正常开馆。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展科普活动次数 |  |  | >=12次 | 12次 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 正常开馆率 |  |  | >=95% | 80% | 5 |  | 4.2 |  | 疫情原因，无法正常开馆。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 展品布展及时率 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目结束时间 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 科普活动成本 |  |  | <=7.5万元/次 | 7.5万元/次 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高全民科学素质水平 |  |  | 有效提高 | 100% | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续时间 |  |  | =1年 | 1年 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 青少年参观群众满意度 |  |  | >=90% | 90% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 农牧民、社区居民满意度 |  |  | >=90% | 90% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98.00