## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 伊宁市农副产品(食品）综合加工产业园建设项目
主管部门 | [6 empty] | 实施单位 |  | 伊宁市国有资产监督管理局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 47000.00 | 47000.00 |  | 9280.00 |  | 10 |  | 19.74% |  | 1.97
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 9160 | 9160 |  | 8200 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 37840 | 37840 |  | 1080 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：本项目规划总占地148.6亩，总建筑面积63396.7㎡，其中：综合生产车间38000㎡，综合办公楼3500㎡，宿舍楼6625.3㎡，食堂5038㎡，低温成品库3000㎡，转运库房2200㎡，地下人防面积2000㎡，地下消防水池860m3；购置馕坑600套，隧道炉8套及相关配套设施设备，完善厂区配套基础设施及附属设施建设。 | [5 empty] | 已完成新建厂房数1个，工程建筑面积63396.8㎡。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 工程建筑面积 |  |  | =63396.70平方米 | 63396.8㎡ | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建厂房数 |  |  | =1个 | 1个 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  |  | =100% | 0% | 10 |  | 0 |  | 此项目还未完工，未竣工验收
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 开工时间 |  |  | 2021/6/1 | 2021/6/1 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 完工时间 |  |  | 2021/12/1 | 2021/12/1 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 计划完工率 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 建安工程 |  |  | <=27338.52万元 | 3550万元 | 6 |  | 0.78 |  | 因贷款资金未到位，未支付预备费用
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 设备购置 费用 |  |  | <=10000万元 | 3244.1万元 | 6 |  | 1.95 |  | 因贷款资金未到位，未支付预备费用
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 工程前期费用 |  |  | <=2116.56万元 | 972万元 | 6 |  | 2.76 |  | 因贷款资金未到位，未支付预备费用
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 土地购置 |  |  | <=2229万元 | 1189万元 | 6 |  | 3.2 |  | 1189万元已完成土地购置，指标值设定过大
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 预备费 |  |  | <=3567.52万元 | 317万元 | 6 |  | 0.53 |  | 因贷款资金未到位，未支付预备费用
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 建设期利息 |  |  | <=1748.40万元 | 7.9万元 | 5 |  | 0.02 |  | 因贷款资金未到位，未支付预备费用
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 | [7 empty] | 100 |  | 56.21