## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 伊宁市苏拉宫工业园区基础设施建设项目
主管部门 | [6 empty] | 实施单位 |  | 伊宁市国有资产监督管理局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 22000.00 | 22000.00 |  | 22000.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2819.38 | 2819.38 |  | 2819.38 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 19180.62 | 19180.62 |  | 19180.62 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 新建中小企业孵化园一期厂房9座，新建自来水厂建筑面积10000平方米，新建污水处理厂建筑面积6000平方米。 | [5 empty] | 完成总项目的20%，新建中小企业孵化园厂房9座，新建中小企业孵化园一期厂房面积35282.39平方米，新建自来水厂建筑面积11000平方米，新建污水处理厂6400平方米。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建中小企业孵化园一期厂房数量 |  |  | =9座 | 9座 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建中小企业孵化园一期厂房数量面积 |  |  | >=35000平方米 | 35282.39平方米 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建污水处理厂建筑面积 |  |  | >=6000平方米 | 6400平方米 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建自来水厂建筑面积 |  |  | >=10000平方米 | 11000平方米 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 开工时间 |  |  | 2021年4月 | 2021年4月 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 完工时间 |  |  | 2021年12月 | 2021年11月 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 工程费用 |  |  | <=20000万元 | 20000万元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 工程建设其他费用 |  |  | <=1000万元 | 1000万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 征迁费用 |  |  | <=500万元 | 500万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 基本预备费 |  |  | <=500万元 | 500万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00