## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 伊宁边和区高新产业园建设项目（产业发展）
主管部门 | [6 empty] | 实施单位 |  | 伊宁市国有资产监督管理局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 20000.00 | 20000.00 |  | 20000.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 297.5 | 297.50 |  | 297.50 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 19702.5 | 19702.50 |  | 19702.5 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 项目总建筑面积为34377.35平方米，新建高标准厂房6栋，附属工程如办公室1栋，宿舍楼1栋，餐厅1栋，配电室1栋，预期年均利润总额902.24万元万元以上，工程预计使用年限不少于50年。 目标2：通过该项目的实施，搭建平台，增强招商引资的竞争力，推进项目引进工作，为高新企业发展创造良好的发展环境，增加社会就业，具有显著的环境生态效益，实现经济建设和环境保护的协调发展，可进一步优化城市布局，形成规模效应，加快城市发展，拉动当地的GDP的增长，带动相关产业的发展，增加地方财政收入，促进经济发展。 | [5 empty] | 已完成总建筑面积34377.35㎡，建设高标准厂房6栋，配套设施办公楼5栋，建成后入驻企业个数6家，新增就业人数120人，年均利润总额达850万元。显著提高企业发展潜力。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 总建筑面积 |  |  | =34377.35平方米 | 34377.35平方米 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 高标准厂房 |  |  | =6栋 | 6栋 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 配套设施办公楼 |  |  | =5栋 | 5栋 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建成后入驻企业个数 |  |  | =6家 | 6家 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目设计变更率 |  |  | <=5% | 0% | 4 |  | 4 |  | 期初计划指标值偏高，实际完成未达标
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开工时间 |  |  | 2019年2月 | 2019年1月 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工时间 |  |  | 2020年10月 | 2020年12月 | 4 |  | 4 |  | 期初计划指标值偏高，实际完成未达标
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划完工率 |  |  | =100% | 100% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 土建工程费用 |  |  | <=16526.74万元 | 16916.75万元 | 4 |  | 4 |  | 期初计划指标值偏高，实际完成未达标
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 工程建设其它费用 |  |  | <=1213.40万元 | 1213.4万元 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 基本预备费 |  |  | <=1085.86万元 | 1085.86万元 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 建设期利息 |  |  | =784万元 | 784万元 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 投产后年均利润总额 |  |  | >=902.24万元 | 850万元 | 5 |  | 4.7 |  | 期初计划指标值偏高，实际完成未达标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 投产后新增税收 |  |  | >=225.56万元 | 180万元 | 5 |  | 4 |  | 期初计划指标值偏高，实际完成未达标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 发挥产业示范引领作用效果 |  |  | 显著 | 显著 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 当年新增就业人数 |  |  | >=150人 | 120人 | 5 |  | 4 |  | 期初计划指标值偏高，实际完成未达标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 |  |  | >=50年 | 50年 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高企业发展潜力 |  |  | 显著 | 显著 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益就业人员满意度 |  |  | >=90% | 90% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 入住企业满意度 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97.70