## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 伊犁伊牧欣乳业有限公司乳制品综合加工生产线建设项目
主管部门 | [6 empty] | 实施单位 |  | 伊宁市国有资产监督管理局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 17048.62 | 17048.62 |  | 10429.28 |  | 10 |  | 61.17% |  | 6.12
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 307.5 | 307.5 |  | 112.24 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 16741.12 | 16741.12 |  | 10317.04 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：项目总建筑面积为25000平方米，新建综合加工车间个数1座，综合研发楼1栋，生产加工配套工程2座，今年预计完成总工程量的86%。 | [5 empty] | 项目总建筑面积为25000平方米，新建综合加工车间个数0座，综合研发楼1栋，生产加工配套工程1座。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 综合加工车间个数 |  |  | =1座 | 1座 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 综合研发楼个数 |  |  | =1栋 | 1栋 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 生产加工配套工程个数 |  |  | =2座 | 2座 | 12 |  | 12
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建建筑面积总数 |  |  | >=21500平方米 | 21500平方米 | 12 |  | 12
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目设计变更率 |  |  | <=5% | 0% | 12 |  | 12
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 开工时间 |  |  | 2020年5月 | 2020年5月 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 计划完工率 |  |  | =100% | 0% | 6 |  | 0 |  | 预计2022年5月完工
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 建筑工程费 |  |  | <=8867.25万元 | 5651.2万元 | 4 |  | 2.55 |  | 受疫情影响，第二笔银行贷款未如期审批放贷，预计2021年底贷款审批完成，2022年1月开始申请提贷款按进度支付
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 设备购置费 |  |  | <=5802.55万元 | 2836.17万元 | 4 |  | 1.96 |  | 受疫情影响，第二笔银行贷款未如期审批放贷，预计2021年底贷款审批完成，2022年1月开始申请提贷款按进度支付
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 其它费用 |  |  | <=2378.81万元 | 1941.91万元 | 4 |  | 3.27 |  | 受疫情影响，第二笔银行贷款未如期审批放贷，预计2021年底贷款审批完成，2022年1月开始申请提贷款按进度支付
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 | [7 empty] | 100 |  | 85.90