## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 伊犁喀赞其传统民俗文化展示区建设项目
主管部门 | [6 empty] | 实施单位 |  | 伊宁市国有资产监督管理局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 3624.98 | 3624.98 |  | 1276.00 |  | 10 |  | 35.20% |  | 3.52
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 100 | 100 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 3524.98 | 3524.98 |  | 1276 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：项目占地面积35424.40平方米（约53.14亩），建筑面积20734.40平方米（其中，新建建筑面积20459.80平方米，保留建筑面积274.60平方米）。项目主要分为“石榴花”广场、“石榴花”历史文化主题展览馆、“其文化”推广体验中心、伊犁风情文化演艺中心、民族风主题体验馆五个分区建设。同时，配套地下停车位及道路绿化等基础设施。预期帮助就业人员增收2万元/人·年，新增就业人数达170人以上，预期年均利润总额902.24万元以上，工程预计使用年限不少于40年。 目标2：通过该项目的实施，不仅对伊宁市旅游业发展有促进作用，改善伊宁市旅游服务设施，能够为游客提供良好的环境和服务,创造更多的经济收入和就业岗位，还带动相关产业的发展，从而也可以拉动当地的GDP的增长。增加地方财政收入。推动社会经济发展，增强城市和地区实力。 | [5 empty] | 已完成地下车库土方开挖、基坑支护。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设地下车库及配套 |  |  | >=6000平方米 | 26914.3平方米 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 混凝土浇筑满足设计要求 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目设计变更率 |  |  | <=10% | 0% | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 开工时间 |  |  | =2021年4月 | 2021年4月 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 建筑工程费 |  |  | <=1920万元 | 810万元 | 15 |  | 6.33 |  | 1、原因分析：受疫情影响及疫情管控要求，工地无法全面开展施工，导致工程滞后，进而直接影响项目整体工期无法按照预期目标实现。恢复正常后，仍受疫情管控影响，部分设备和安装人员无法到达施工现场，直接影响到了项目整体施工进度。2、改进措施：按照年初设置的预期指标，逐级完成施工进度计划，从而确保施工总进度计划的完成。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 工程建设及其他 |  |  | <=1604.98万元 | 381万元 | 15 |  | 3.56 |  | 1、原因分析：受疫情影响及疫情管控要求，工地无法全面开展施工，导致工程滞后，进而直接影响项目整体工期无法按照预期目标实现。恢复正常后，仍受疫情管控影响，部分设备和安装人员无法到达施工现场，直接影响到了项目整体施工进度。2、改进措施：按照年初设置的预期指标，逐级完成施工进度计划，从而确保施工总进度计划的完成。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 建设期利息 |  |  | <=100万元 | 85万元 | 15 |  | 12.75 |  | 1、原因分析：受疫情影响及疫情管控要求，工地无法全面开展施工，导致工程滞后，进而直接影响项目整体工期无法按照预期目标实现。恢复正常后，仍受疫情管控影响，部分设备和安装人员无法到达施工现场，直接影响到了项目整体施工进度。2、改进措施：按照年初设置的预期指标，逐级完成施工进度计划，从而确保施工总进度计划的完成。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 | [7 empty] | 100 |  | 71.16