## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 新疆伊宁市丝路之光文旅景区项目-小镇“美食聚”(产业发展)
主管部门 | [6 empty] | 实施单位 |  | 伊宁市国有资产监督管理局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 5000.00 | 5000.00 |  | 4983.67 |  | 10 |  | 99.67% |  | 9.97
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 105 | 105.00 |  | 88.67 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 4895 | 4895.00 |  | 4895 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 改善伊宁市旅游业发展，改善伊宁市旅游服务措施，为旅游客提供良好的环境和服务，提升新疆特色美食为保障游客的满意度，创造更多的经济收入和就业岗位，从而也可以拉动当地GDP增长。 | [5 empty] | 已完成总建筑面积5000㎡，餐饮档口30个，餐饮中心1栋。贷款还息次数4次，新增就业人数179人。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 总建筑面积 |  |  | =5000平方米 | 5000平方米 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 餐饮档口 |  |  | =30个 | 30个 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 餐饮中心 |  |  | =1栋 | 1栋 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 贷款还息次数 |  |  | =4次 | 4次 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 餐饮档口租赁人员相关证件齐全 |  |  | =100% | 100% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 开工时间 |  |  | 2020年4月 | 2020年4月 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 完工时间 |  |  | 2020年12月 | 2020年12月 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划完工率 |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 还款及时性 |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 建安工程建设费用 |  |  | <=4100.00万元 | 4100万元 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 工程建设其他费用 |  |  | <=403.42万元 | 403万元 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 基本预备费 |  |  | <=420万元 | 372.59万元 | 4 |  | 3.55 |  | 项目已完工，建设期结束，贷款发放截止
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 建设期利息 |  |  | <=77万元 | 54.7万元 | 4 |  | 2.84 |  | 项目已完工，建设期结束，贷款发放截止
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 投入使用后年均利润总额 |  |  | >=410.14万元 | 328万元 | 4 |  | 3.2 |  | 期初计划指标值高，实际完成未达标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 投产后新增税收 |  |  | =102.43万元 | 81.94万元 | 4 |  | 3.2 |  | 期初计划指标值高，实际完成未达标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 预期投产新增就业人数 |  |  | >=179人 | 179人 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 预期帮助就业人员增收（万元/人/年） |  |  | >=5万元/人/年 | 5万元/人/年 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 发挥产业示范引领作用效果 |  |  | 显著 | 显著 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 |  |  | >=50年 | 50年 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 产品和经营模式稳定性 |  |  | 良好 | 良好 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益就业人员满意度 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 入驻企业满意度 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96.76