## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 新疆伊犁州伊宁市喀尔墩小微工业园标准化厂房及基础设施配套项目（产业发展）
主管部门 | [6 empty] | 实施单位 |  | 伊宁市国有资产监督管理局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 19000.00 | 19000.00 |  | 18839.67 |  | 10 |  | 99.16% |  | 9.92
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 450 | 450.00 |  | 289.67 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 18550 | 18550.00 |  | 18550 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：项目规划总建筑面积23927.77㎡，建设11栋标准化厂房、新建综合楼2栋。包括给排水、供热、供电、绿化及道路工程等附属设施设备，项目预期年均利润总额不少于730.03万元。 目标2：通过该项目实施，大力推进伊宁市小微企业的集聚发展，缓解伊宁市喀尔墩小微型企业园发展配套设施建设的不足，为“大众创业、万众创新”提供平台，进一步优化伊宁市的产业结构，推动伊宁市产城一体化建设，助推伊宁市社会经济的繁荣发展。 | [5 empty] | 已完成新建厂房个数11栋，标准化厂房及配套用房面积23927.77平方米。投产后年均利润总额584.02万元。新增就业人数210人。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 标准化厂房及配套用房面积 |  |  | =23927.77㎡ | 23927.77㎡ | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建厂房个数 |  |  | =11栋 | 11栋 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建成后入驻企业个数 |  |  | =8家 | 8家 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程设计及施工符合现行的国家有关设计规范和行业标准率 |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开工时间 |  |  | 2020年4月 | 2020年4月 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工时间 |  |  | 2020年12月 | 2020年12月 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划完工率 |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 土建工程费用 |  |  | <=15946.52万元 | 15946.52万元 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 工程建设其他费用 |  |  | <=1054.32万元 | 1054.32万元 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 基本预备费 |  |  | <=539.66万元 | 398.63万元 | 4 |  | 2.95 |  | 项目已完工，预备费无需支付。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 土地出让金 |  |  | <=1092万元 | 1092万元 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 建设期利息 |  |  | <=367.50万元 | 166.03万元 | 4 |  | 1.8 |  | 项目已完工，预备费无需支付。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 投产后年均利润总额 |  |  | >=730.03万元 | 584.02万元 | 5 |  | 4 |  | 期初计划指标值偏高，实际完成未达标。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 投产后新增税收 |  |  | >=182.5万元 | 146万元 | 5 |  | 4 |  | 期初计划指标值偏高，实际完成未达标。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 预期新增就业人数 |  |  | >=300人 | 210人 | 5 |  | 3.5 |  | 期初计划指标值偏高，实际完成未达标。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 发挥产业示范引领作用效果 |  |  | 显著 | 显著 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 集中绿化率 |  |  | <=20% | 20% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 |  |  | >=50年 | 50年 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 推进伊宁市小微企业的聚集发展 |  |  | 大力推进 | 大力推进 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益就业人员满意度（%） |  |  | >=90% | 90% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 入驻企业满意度 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 93.17