## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 新疆伊犁州伊宁市喀尔墩小微工业园标准化厂房及基础设施配套项目（四期）（产业发展）
主管部门 | [6 empty] | 实施单位 |  | 伊宁市国有资产监督管理局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 5599.50 | 5599.50 |  | 3419.50 |  | 10 |  | 61.07% |  | 6.11
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2180 | 2180.00 |  | 1596.68 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 3419.5 | 3419.50 |  | 1822.82 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：预计今年完成整体项目的60%，具体完成基础设施4栋，面积不少于6000平方米，资金使用合格率达到100%。 | [5 empty] | 目前完成了综合楼主体封顶，主体认证，1号6号7号8号厂房主体封顶，1号厂房外墙完成百分之70，消防水池完成，警卫室整体完工百分之80，拆除三期四期中间围栏，种植绿化，完成地下主管网铺设，移除园区15.9亩树木，完成2号3号4号5号基础开挖1米。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建厂房个数 |  |  | =4栋 | 4栋 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 标准化厂房及配套用房面积 |  |  | >=6000平方米 | 6000平方米 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程设计及施工符合现行国家有关设计规范和行业标准率 |  |  | =100% | 0% | 10 |  | 0 |  | 项目未完工，暂未验收，今后加快施工进度，保质保量完成任务
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开工时间 |  |  | 2021年4月 | 2021年6月 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工率 |  |  | =60% | 60% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 土建工程费用 |  |  | <=4500万元 | 2519.5万元 | 10 |  | 5.6 |  | 受疫情影响，未能按时开工，今后加快施工进度，保质保量完成任务
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 工程建设其他费用 |  |  | <=500万元 | 320万元 | 10 |  | 6.4 |  | 受疫情影响，未能按时开工，今后加快施工进度，保质保量完成任务
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 土地出让金 |  |  | <=580万元 | 580万元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 建设期利息 |  |  | <=19.50万元 | 0万元 | 10 |  | 0 |  | 贷款未发放，故无利息
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 | [7 empty] | 100 |  | 68.11