## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 伊宁市景区管委会游客服务中心标准化建设项目
主管部门 | [6 empty] | 实施单位 |  | 伊宁旅游风景区管理委员会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 40.00 | 40.00 |  | 31.88 |  | 10 |  | 79.70% |  | 7.97
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 40 | 40 |  | 31.88 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据伊犁河景区4A级验收要求，对游客服务中心进行标准化建设，提高旅游管理服务水平，提升游客满意度。 | [5 empty] | 1、采购座椅60个、电视2台、空调5台、垃圾箱8个、直饮水机1台 2、有效推动旅游高质量发展，提升旅游品质 3、长期提高旅游管理服务水平
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购座椅数量 |  |  | =60个 | 60个 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购电视数量 |  |  | =2台 | 2台 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购空调数量 |  |  | =5台 | 5台 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购垃圾箱数量 |  |  | =8个 | 8个 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购直饮水机数量 |  |  | =1台 | 1台 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 采购合格率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目结束时间 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时性 |  |  | =100% | 100% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 资料及宣传片成本 |  |  | <=18万元 | 9.88万元 | 5 |  | 2.75 |  | 宣传片需拍摄景区四季景色，按拍摄进度支付费用
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 其他成本 |  |  | <=22万元 | 22万元 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 推动旅游业高质量发展 |  |  | 有效推动 | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升旅游品质 |  |  | 有效提高 | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高旅游管理服务水平 |  |  | 长期提高 | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 景区服务人员满意度 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 游客满意度 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95.72