## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 职业技术学院人行过街天桥工程建设项目
主管部门 | [6 empty] | 实施单位 |  | 伊宁市住房和城乡建设局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 100.00 | 100.00 |  | 100.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 100 | 100 |  | 100 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：人行过街天桥长度69.5米。 目标2：通过项目实施，改善城市居民居住环境，改善项目区居民出行环境。 | [5 empty] | 已完成人行过街天桥长度69.5米。通过项目实施，改善城市居民居住环境，改善项目区居民出行环境。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 人行过街天桥总长度 |  |  | >=69.5米 | 69.5米 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 建筑完成及时率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 工程建设造价金额 |  |  | <=1.44万元/米 | 1.44万元/米 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善周边环境 |  |  | 有效改善 | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善人居出行环境 |  |  | 有效改善 | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目使用年限 |  |  | >=15年 | 15年 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 项目区受益人口满意度 |  |  | >=90% | 98% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00