## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 2021年老旧小区改造资金
主管部门 | [6 empty] | 实施单位 |  | 伊宁市住房保障办公室
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2500.00 | 2500.00 |  | 2500.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2500 | 2500 |  | 2500 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：老旧小区改造个数10个。老旧小区改造栋数23栋，老旧小区改造户数717户。 目标2：通过项目的实施，保障和改善民生，加快城镇化进程、推动新农村建设、促进城乡一体化，使人居环境得到改善。 | [5 empty] | 1
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 老旧小区改造个数 |  |  | =10个 | 10个 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 老旧小区改造栋数 |  |  | =23栋 | 23栋 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 老旧小区改造户数 |  |  | =717户 | 717户 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 补助发放完成率 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工及时率 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 老旧小区改造成本 |  |  | <=250万元/个 | 250万元/个 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升居民居住质量 |  |  | 有效提升 | 100% | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 改造后房屋保证安全期限 |  |  | >=10年 | 100年 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 棚户区改造被拆迁居民满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00