## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 城市生活垃圾填埋场垃圾渗滤液站运行项目
主管部门 | [6 empty] | 实施单位 |  | 伊宁市城市管理局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 30.00 | 30.00 |  | 30.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 30 | 30 |  | 30 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：购买渗滤液污水处理设备的备品备件，人员配备经费，以及前期准备费用。 目标2：通过项目实施，提升伊宁市污水处理质量，有效改善周边生态环境，降低污水污染，提高废水再利用率。 | [5 empty] | 已完成配备人员数量3人，配备人员数量1套，提升伊宁市污水处理质量，有效改善周边生态环境，降低污水污染，提高废水再利用率。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 配备人员数量 |  |  | =3人 | 3人 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买一体化污水处理设备 |  |  | =1套 | 1套 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 购买设备合格率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 人员经费发放覆盖率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目结束时间 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目经费发放及时性 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 人均运转经费数 |  |  | =0.5万元 | 0.5万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 购买设备及其他费用 |  |  | =28.5万元 | 28.5万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升伊宁市污水处理质量 |  |  | 有效提升 | 100% | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 改善筹边生态环境 |  |  | 长期改善 | 100% | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00