## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 2021年生态保护恢复、林果提质增效项目
主管部门 | [6 empty] | 实施单位 |  | 伊宁市林业和草原局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 90.00 |  | 90.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 90 |  | 90 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：促进节约集约利用林地、培育和恢复森林植被，完成营造林1400亩；建设烘干房设施10座。 目标2：发挥示范园的示范成效，以点带面，带动果农增产增收。实施葡萄、西梅、树上干杏等果品烘干加工，提高果品商品性。 | [5 empty] | 促进节约集约利用林地、培育和恢复森林植被，完成营造林1400亩；建设烘干房设施10座。 发挥示范园的示范成效，以点带面，带动果农增产增收。实施葡萄、西梅、树上干杏等果品烘干加工，提高果品商品性。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 营造林面积 |  |  | >=1400亩 | 1400亩 | 9 |  | 9
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建烘干房 |  |  | >=10座 | 10座 | 9 |  | 9
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 造林项目按计划完工率 |  |  | =100% | 100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 营造林成本 |  |  | <=70万元 | 70万元 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 新建10座烘干房成本 |  |  | <=20万元 | 20万元 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 提升当地农民收入 |  |  | 有效提升 | 100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高林木覆盖率 |  |  | 有效提高 | 100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 改善项目区生态环境 |  |  | 有效改善 | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 发挥生态作用年限 |  |  | >=1年 | 1年 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00