## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 耕地地力保护补贴
主管部门 | [6 empty] | 实施单位 |  | 伊宁市农业农村局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1033.42 | 1033.42 |  | 1022.96 |  | 10 |  | 98.99% |  | 9.90
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1033.42 | 1033.42 |  | 1022.96 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成冬小麦亩数≥4.7万亩 ,通过补助，增加农民收入，提高农民生活水平，改善土壤环境 | [5 empty] | 项目已完成，冬小麦亩数≥4.65万亩，有效增加农民收入，农民生活水平显著提高，有效改善土壤环境，农民对耕地地力保护时限为一年。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补助冬小麦亩数 |  |  | >=4.70万亩 | 4.65万亩 | 10 |  | 9.9 |  | 实际完成项目亩数和预期项目亩数存在偏差，实际完成4.65万亩。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金到位率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 冬小麦保障率（%） |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 补助发放及时率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 补贴发放时限 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 冬小麦种植补助标准 |  |  | =220元/亩 | 220元/亩 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 增加农民收入 |  |  | 有效增加 | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高农民生活水平 |  |  | 显著提高 | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 改善土壤环境 |  |  | >=4.70万亩 | 4.65万亩 | 6 |  | 5.94 |  | 实际完成项目亩数和预期项目亩数存在偏差，实际完成4.65万亩。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 对耕地地力保护时限 |  |  | >=1年 | 1年 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 农民对耕地地力改善的时限 |  |  | >=1年 | 1年 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 被补助农民满意度 |  |  | >=99% | 99% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.74