## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 2021年基层政权阵地建设资金项目
主管部门 | [6 empty] | 实施单位 |  | 伊宁市喀尔墩乡人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 25.00 | 25.00 |  | 20.87 |  | 10 |  | 83.48% |  | 8.35
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 25 | 25 |  | 20.867389 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成社区现有老旧两栋办公楼供暖面积2787平方米 | [5 empty] | 已经完成社区现有老旧两栋办公楼供暖面积2787平方米
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成集中供暖面积 |  |  | >=2300平方米 | 2300平方米 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 集中供暖楼数 |  |  | >=2栋 | 2栋 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 供暖及时率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 供暖成本 |  |  | <=108.7元/平方米 | 17.8元/平方米 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办公取暖条件 |  |  | 有效改善 | 有效改善 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 减少碳排放 |  |  | 有效减少 | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 供暖管道使用年限 |  |  | >=10年 | 10年 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98.35