## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 《伊宁市年鉴》（2022卷）出版印刷经费
主管部门 |  | 中国共产党伊宁市委员会办公室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中国共产党伊宁市委员会办公室
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 9.88 |  | 9.88 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 9.88 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：根据中央、自治区、自治州的要求我单位印发《伊宁市年鉴》（2022卷）300册。 目标2：通过项目实施全面系统真实的介绍伊宁市各行业各部门各单位的基本面貌和新发展、新情况，便于满足干部群众查阅资料。 | [5 empty] | 《伊宁市年鉴（2022）》在兵团出版社进行二审二校，书号还在申请中。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 《伊宁市年鉴》（2022卷）出版数量 |  |  | >=300册 | 0册 | 10 |  | 0 |  | 原因:《伊宁市年鉴（2022）》在兵团出版社进行二审二校，书号还在申请中。措施：加快工作进度。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 印刷《伊宁市年鉴》（2022卷）数量 |  |  | >=300册 | 0册 | 10 |  | 0 |  | 原因:《伊宁市年鉴（2022）》在兵团出版社进行二审二校，书号还在申请中。措施：加快工作进度。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 三审三校合格率 |  |  | =100% | 0% | 10 |  | 0 |  | 原因:《伊宁市年鉴（2022）》在兵团出版社进行二审二校，书号还在申请中。措施：加快工作进度。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 《伊宁市年鉴》（2022卷）印发及时率 |  |  | =100% | 0% | 10 |  | 0 |  | 原因:《伊宁市年鉴（2022）》在兵团出版社进行二审二校，书号还在申请中。措施：加快工作进度。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 出版社出版费用 |  |  | <=4.95万元 | 4.95万元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 印刷厂印刷费用 |  |  | <=4.93万元 | 4.93万元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 为社会各界读者提供准确可靠的信息 |  |  | 有效提供 | 实现目标程度较低 | 20 |  | 0 |  | 原因:《伊宁市年鉴（2022）》在兵团出版社进行二审二校，书号还在申请中。措施：加快工作进度。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 读者满意度 |  |  | >=95% | 0% | 10 |  | 0 |  | 原因:《伊宁市年鉴（2022）》在兵团出版社进行二审二校，书号还在申请中。措施：加快工作进度。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 30分