## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 市纪委监委廉政文化经费项目
主管部门 |  | 中国共产党伊宁市纪律检查委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中国共产党伊宁市纪律检查委员会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 30 |  | 24.00 |  | 10 |  | 80.00% |  | 5.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 30 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：打造廉政文化基地个数9个，保障廉政文化建设工作正常运转。 目标2: 开展廉洁文化“五进”活动，让廉洁文化在全市蔚然成风。 | [5 empty] | 已完成打造廉政文化基地个数8个，保障廉政文化建设工作正常运转。通过开展廉洁文化“五进”活动，让廉洁文化在全市蔚然成风。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 打造廉政文化基地个数 |  |  | >=8个 | 8个 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 8 |  | 原因：未及时做好支付计划，支付较为缓慢，票据核实及整理速度较慢，致使未按时完成支付。措施：今后加强财务制度的管理，提高审核原始凭证的速度，提高支付速度。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 打造廉政文化基地及时率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 建设廉政文化基地成本 |  |  | <=21万元 | 21万元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 其他成本 |  |  | <=9万元 | 3万元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保纪检事业正常运转 |  |  | 有效保障 | 基本达成目标 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 纪检干部满意度 |  |  | >=95% | 97% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 93分