## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 环卫经费
主管部门 |  | 伊宁市都来提巴格街道办事处 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市都来提巴格街道办事处
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 84.00 | 84 |  | 55.20 |  | 10 |  | 65.71% |  | 1.43
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 84 | 84 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1:清扫主街道4条 清扫面积9.18万平方公里，保障清扫车辆14辆。 目标2;有效改善辖区环境卫生。 | [5 empty] | 已完成清扫主街道4条 清扫面积9.18万平方公里，保障清扫车辆14辆，有效改善辖了区环境卫生。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 清扫主街道数量 |  |  | >=4条 | 4条 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 清扫面积 |  |  | >=9.18平方公里 | 9.18平方公里 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障清扫车辆数 |  |  | >=14辆 | 14辆 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 清扫任务完成率 |  |  | =100% | 100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 清扫街道及时率 |  |  | =100% | 100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 车辆燃油费 |  |  | <=55万元 | 22.39万元 | 7 |  | 2.85 |  | 原因：由于资金审批流程缓慢，导致资金未及时支付
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 车辆维修保险费 |  |  | <=20万元 | 15.36万元 | 7 |  | 5.38 |  | 原因：由于资金审批流程缓慢，导致资金未及时支付
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 购买环卫工具成本 |  |  | <=9万元 | 17.45万元 | 6 |  | 0.37 |  | 原因：预算不精准导致偏差。措施：今后精准预算
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善辖区环境卫生 |  |  | 有效改善 | 基本达成目标 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 80.03分