## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 环卫经费
主管部门 |  | 伊宁市墩买里街道办事处 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市墩买里街道办事处
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 60.00 | 60 |  | 40.47 |  | 10 |  | 67.45% |  | 1.86
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 60 | 60 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1:清扫主街道1条 清扫面积0.254平方公里，保障清扫车辆12辆。 目标2;有效改善辖区环境卫生。 | [5 empty] | 已完成清扫主街道1条全年工作，清扫面积达到0.254平方公里，保障了清扫车辆12辆。通过项目实，有效改善了辖区环境卫生。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 清扫主街道数量 |  |  | >=1条 | 1条 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 清扫面积 |  |  | =0.25平方公里 | 0.25平方公里 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障清扫车辆数 |  |  | =12辆 | 12辆 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 清扫任务完成率 |  |  | =100% | 100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 清扫街道及时率 |  |  | =100% | 100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 燃油费 |  |  | <=36万元 | 30.4万元 | 7 |  | 5.91 |  | 原因：资金未到位。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 车辆维修费 |  |  | <=18万元 | 3.42万元 | 7 |  | 1.32 |  | 原因：资金未到位。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 购买环卫工具成本 |  |  | <=6万元 | 6.65万元 | 6 |  | 5.35 |  | 原因：资金未到位。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善辖区环境卫生 |  |  | 有效改善 | 基本达成目标 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 84.44分