## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 村、社区办公经费及服务群众专项经费项目
主管部门 |  | 伊宁市喀赞其街道办事处 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市喀赞其街道办事处
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 171.50 | 171.5 |  | 48.52 |  | 10 |  | 28.29% |  | 0.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 171.5 | 171.5 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：保障各社区正常运转，保障村社区运转个数7个，保障村社区正常运转12个月。 目标2：有效优化干部职工的办公环，提高工作效率提升工作质量、增强群众、干部职工满意度。 | [5 empty] | 已完成保障各社区正常运转，保障村社区运转个数7个，保障村社区正常运转12个月。有效优化了干部职工的办公环，提高了工作效率提升工作质量、增强了群众、干部职工满意度。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障村社区运转个数 |  |  | =7个 | 7个 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障村社区运转时长 |  |  | =12个月 | 12个月 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 2.83 |  | 原因：未及时做好支付计划，支付较为缓慢，票据核实及整理速度较慢，致使未按时完成支付。措施：今后加强财务制度的管理，提高审核原始凭证的速度，提高支付速度。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 社区服务群众及时率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 社区办公经费成本 |  |  | <=98万元 | 41.76万元 | 10 |  | 4.26 |  | 原因：未及时做好支付计划，支付较为缓慢，票据核实及整理速度较慢，致使未按时完成支付。措施：今后加强财务制度的管理，提高审核原始凭证的速度，提高支付速度。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 服务群众专项经费成本 |  |  | <=73.50万元 | 6.75万元 | 10 |  | 0.92 |  | 原因：未及时做好支付计划，支付较为缓慢，票据核实及整理速度较慢，致使未按时完成支付。措施：今后加强财务制度的管理，提高审核原始凭证的速度，提高支付速度。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 优化干部职工办公环境 |  |  | 有效优化 | 基本达成目标 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 社区群众满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 68.01分