## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 州福利彩票
主管部门 |  | 伊宁市文化体育广播电视和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市文化体育广播电视和旅游局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 141 |  | 127.06 |  | 10 |  | 90.11% |  | 7.53
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 141 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：资助体育事业发展，开展运动会系列赛事3场，建设小型全民建设场地2处，为基层购置体育设施1套，盲人培智学校购买体育康复训练器材1批，补助业余体校训练1个1万。 目标2：通过此项目有效提高全民健身意识。 | [5 empty] | 已完成新建喀赞其街道阿依墩社区小型全民健身场地1个，新建喀尔墩乡伊勒力干也尔社区小型全民健身场地。通过项目实施提高了全民健身意识。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 承办自治区全民健身主题系列活动分会场次 |  |  | >=3场次 | 3场次 | 5 |  | 5 |  | 项目资金支付手续未及时办理。资金未支付，项目未开展。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建喀赞其街道阿依墩社区小型全民健身场地 |  |  | =1个 | 1个 | 5 |  | 5 |  | 项目资金支付手续未及时办理。资金未支付，项目未开展。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建喀尔墩乡伊勒力干也尔社区小型全民健身场地 |  |  | =1个 | 1个 | 5 |  | 5 |  | 项目资金支付手续未及时办理。资金未支付，项目未开展。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置克乡园艺村群众性体育器材 |  |  | =1套 | 0套 | 5 |  | 0 |  | 偏差原因：资金未支付，项目未开展。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置盲人培智学校体育运动康复训练器材 |  |  | =1批 | 1批 | 5 |  | 5 |  | 项目资金支付手续未及时办理。资金未支付，项目未开展。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 州直县市业余运动学校训练补助数量 |  |  | =1个 | 1个 | 5 |  | 5 |  | 项目资金支付手续未及时办理。资金未支付，项目未开展。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 4.51 |  | 偏差原因：项目资金支付手续未及时办理。资金未支付。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 4.51 |  | 偏差原因：项目资金支付手续未及时办理。资金未支付。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 承办自治区全民健身主题系列活动成本 |  |  | <=20万元/场次 | 17.02万元/场次 | 4 |  | 3.4 |  | 偏差原因：相关资金还在支付。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 新建喀赞其街道阿依墩社区小型全民健身场地成本 |  |  | <=10万元 | 10万元 | 4 |  | 4 |  | 项目资金支付手续未及时办理。资金未支付，项目未开展。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 新建喀尔墩乡伊勒力干也尔社区小型全民健身场地成本 |  |  | <=5万元 | 5万元 | 4 |  | 4 |  | 项目资金支付手续未及时办理。资金未支付，项目未开展。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 购置克乡园艺村群众性体育器材成本 |  |  | <=5万元 | 0万元 | 4 |  | 0 |  | 偏差原因：资金未支付，项目未开展。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 购置盲人培智学校体育运动康复训练器材成本 |  |  | <=60万元 | 60万元 | 2 |  | 2 |  | 项目资金支付手续未及时办理。资金未支付，项目未开展。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 州直县市业余运动学校训练补助成本 |  |  | <=1万元 | 1万元 | 2 |  | 2 |  | 项目资金支付手续未及时办理。资金未支付，项目未开展。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高全民健身意识 |  |  | 有效提高 | 基本达成目标 | 20 |  | 20 |  | 项目资金支付手续未及时办理。资金未支付，项目未开展。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10 |  | 项目资金支付手续未及时办理。资金未支付，项目未开展。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 86.95分