## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 伊宁市教育局教育系统建设项目工程款
主管部门 |  | 伊宁市教育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市教育局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 3543.5 |  | 3543.50 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 3543.50 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：涉及改造维修建设项目21个，总支出3543.50万元。 目标2：通过该项目的实施，美化校园环境，提高学校运行能力，改善当地的教育教学条件，确保学校师生安心工作和学习，创造良好的教学环境。 | [5 empty] | 已完成涉及改造维修建设项目21个，总支出3543.50万元，通过该项目的实施，美化校园环境，提高学校运行能力，改善当地的教育教学条件，确保学校师生安心工作和学习，创造良好的教学环境。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及建设项目个数 |  |  | =17个 | 17个 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及维修项目个数 |  |  | =4个 | 4个 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 建设项目成本 |  |  | <=2778.35万元 | 2778.35万元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 维修项目成本 |  |  | <=765.15万元 | 765.15万元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高当地的教育教学条件 |  |  | 有效提高 | 基本达成目标 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 家长满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100分