## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 伊宁市第十九小学等四所学校教学楼抗震加固改造款
主管部门 |  | 伊宁市教育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市教育局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 300 |  | 300.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 300 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：对伊宁市第十九小学树美楼抗震加固、伊宁市第十五中学教学楼抗震加固、伊宁市潘津镇中学少年宫抗震加固改造、伊宁市潘津镇苏拉宫学校博学楼抗震加固改造。 目标2：通过项目实施，改善师生的生活设施，提高师生生活安全性。 | [5 empty] | 已完成对伊宁市第十九小学树美楼抗震加固、伊宁市第十五中学教学楼抗震加固、伊宁市潘津镇中学少年宫抗震加固改造、伊宁市潘津镇苏拉宫学校博学楼抗震加固改造，通过项目实施，改善师生的生活设施，提高师生生活安全性。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 抗震加固教学楼个数 |  |  | =4个 | 4个 | 13 |  | 13
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 |  |  | =100% | 100% | 13 |  | 13
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 抗震加固完成及时率 |  |  | =100% | 100% | 14 |  | 14
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 伊宁市第十九小学树美楼抗震加固成本 |  |  | <=100万元 | 100万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 伊宁市第十五中学教学楼抗震加固改造成本 |  |  | <=63万元 | 63万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 伊宁市潘津镇中学少年宫抗震加固改造成本 |  |  | <=37万元 | 37万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 伊宁市潘津镇苏拉宫学校博学楼抗震加固改造工程 |  |  | <=100万元 | 100万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生的生活设施 |  |  | 有效改善 | 基本达成目标 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益学校师生满意度 |  |  | >=90% | 90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100分