## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 伊宁市交通运输局专项项目资金—1100万元
主管部门 |  | 伊宁市交通运输局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市交通运输局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 1100 |  | 475.00 |  | 10 |  | 43.18% |  | 0.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 1100 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：新建公交线路站台雨棚50个，购置城乡公交新能源车辆9辆。 目标2：提升城市客运承载量。 | [5 empty] | 已完成新建公交线路站台雨棚20个，购置城乡公交新能源车辆4辆。有效提升了城市客运承载量
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建公交线路站台雨棚 |  |  | >=50个 | 20个 | 10 |  | 4 |  | 原因：未新建公交场站和公交站台，雨棚和车辆采购暂未达到采购条件。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置城乡公交新能源车辆 |  |  | >=9辆 | 4辆 | 10 |  | 4.44 |  | 原因：未新建公交场站和公交站台，雨棚和车辆采购暂未达到采购条件。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金支付合规率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 4.32 |  | 原因：未新建公交场站和公交站台，雨棚和车辆采购暂未达到采购条件。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 4.32 |  | 原因：未新建公交场站和公交站台，雨棚和车辆采购暂未达到采购条件。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 新建公交线路站台雨棚平均成本 |  |  | <=5万元/个 | 4.86万元/个 | 10 |  | 9.72 |  | 原因：未新建公交场站和公交站台，雨棚和车辆采购暂未达到采购条件。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 购置城乡公交新能源车辆平均成本 |  |  | <=94.44万元 | 94.44万元 | 10 |  | 10 |  | 未新建公交场站和公交站台，雨棚和车辆采购暂未达到采购条件。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升城市客运承载量 |  |  | 有效提升 | 基本达成目标 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 66.8分