## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 伊宁市交通运输局农村公路建设项目（407.01万元）
主管部门 |  | 伊宁市交通运输局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市交通运输局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 407.01 |  | 407.01 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 407.01 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：修建三、四级公路里程36.15公里，修建农村公路危桥改造里程修建农村公路危桥改造里程36.88米。 目标2：提升农村公路网通达水平。 | [5 empty] | 已完成修建三、四级公路里程36.15公里，修建农村公路危桥改造里程36.88米，有效提升农村公路网通达水平
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 修建三、四级公路里程 |  |  | =36.15公里 | 28.02公里 | 10 |  | 7.75 |  | 原因：整体工程未完工未验收。措施：加快项目实施进度。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 修建农村公路危桥改造里程 |  |  | =36.88米 | 28.58米 | 10 |  | 7.75 |  | 原因：整体工程未完工未验收。措施：加快项目实施进度。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 |  |  | =100% | 0% | 10 |  | 0 |  | 原因：整体工程未完工未验收。措施：加快项目实施进度。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 工程完工及时率 |  |  | =100% | 77.5% | 10 |  | 7.75 |  | 原因：整体工程未完工未验收。措施：加快项目实施进度。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 修建三、四级公路和危桥费用总成本 |  |  | <=3115.07万元 | 3115.07元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 本次修建工程费用成本 |  |  | <=407.01万元 | 407.01万元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升农村公路网通达水平 |  |  | 有效提升 | 实现目标程度较低 | 20 |  | 15.5 |  | 原因：整体工程未完工未验收。措施：加快项目实施进度。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 村民满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 78.75分