## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 伊州财建【2022】193号—关于提前下达2023年政府还贷二级公路取消收费后补助用于国省干线和农村公路养护项目的通知285.89万元
主管部门 |  | 伊宁市交通运输局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市交通运输局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 285.89 | 285.89 |  | 285.89 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 285.89 | 285.89 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 已完成养护道路里程38公里，养护乡道里程75公里，养护村道里程90公里。整体工程未完工未验收。 | [5 empty] | 已完成养护道路里程76公里，养护乡道里程150公里，养护村道里程180公里，有效提高了出行人员交通便捷。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 养护县道里程数 |  |  | >=76公里 | 38公里 | 8 |  | 4 |  | 原因：整体工程未完工未验收。措施：加快项目实施进度。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 养护乡道里程数 |  |  | >=150公里 | 75公里 | 8 |  | 4 |  | 原因：整体工程未完工未验收。措施：加快项目实施进度。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 养护村道里程数 |  |  | >=180公里 | 90公里 | 8 |  | 4 |  | 原因：整体工程未完工未验收。措施：加快项目实施进度。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 |  |  | =100% | 0% | 8 |  | 0 |  | 原因：整体工程未完工未验收。措施：加快项目实施进度。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 工程完工及时率 |  |  | =100% | 50% | 8 |  | 4 |  | 原因：整体工程未完工未验收。措施：加快项目实施进度。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 养护县道里程费用成本 |  |  | <=85万元 | 85万元 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 养护乡道里程费用成本 |  |  | <=115万元 | 115万元 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 养护村道里程费用成本 |  |  | <=85.89万元 | 85.89万元 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高出行人员交通便捷 |  |  | 有效提高 | 部分实现目标 | 20 |  | 10 |  | 原因：整体工程未完工未验收。措施：加快项目实施进度。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 村民满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 5 |  | 原因：整体工程未完工未验收。措施：加快项目实施进度。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 61分