## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 伊宁市应急救灾物资储备库建设项目
主管部门 |  | 伊宁市应急管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市应急管理局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 126.1 |  | 100.30 |  | 10 |  | 79.54% |  | 4.89
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 126.1 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：新建储备库面积不少于800平方米。 目标2：提升救灾应急保障能力、保障受灾群众基本生活。 | [5 empty] | 已完成新建储备库面积800平方米，有效提升了救灾应急保障能力、保障受灾群众基本生活。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建物资储备库面积 |  |  | >=800平方米 | 800平方米 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 |  |  | >=98% | 100% | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 工程完工及时率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 新建物资储备库平均成本 |  |  | <=1576.25元/平方米 | 1253.75元/平方米 | 20 |  | 15.91 |  | 项目未出决算报告，资金未支付
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 有效提升应急救援能力 |  |  | 有效提升 | 基本达成目标 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障受灾群众基本生活 |  |  | 有效保障 | 基本达成目标 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 90.8分