## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 伊州财综【2022】34号中央财政城镇保障性安居工程补助资金10716万元
主管部门 |  | 伊宁市住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市住房和城乡建设局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 3788.00 | 3788 |  | 3788.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 3788 | 3788 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：计划实施3958套棚改任务。目标2：有效改善居民住房条件，有效提高居民生活质量。 | [5 empty] | 已完成实施3961套棚改任务。有效改善了居民住房条件，有效提高了居民生活质量。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 棚户区改造数量 |  |  | >=3958套 | 3961套 | 13 |  | 13
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 棚户区改造完成质量达标率 |  |  | =100% | 100% | 13 |  | 13
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 棚户改造及时率 |  |  | =100% | 100% | 14 |  | 14
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 棚户区改造成本 |  |  | <=0.96万元/套 | 0.96万元/套 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善项目区居民住房条件 |  |  | 有效改善 | 基本达成目标 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升居民生活质量 |  |  | 有效提升 | 基本达成目标 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 项目区居民满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100分