## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 伊州财综【2022】34号中央财政城镇保障性安居工程补助资金8085万元
主管部门 |  | 伊宁市住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市住房和城乡建设局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 8597.00 | 8597 |  | 0.00 |  | 10 |  | 0.00% |  | 0.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 8597 | 8597 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：老旧小区改造个数135个，老旧小区改造栋数440栋，老旧小区改造数量15269户。目标2：提高小区内居民生活水平，有效提升居民居住环境。 | [5 empty] | 老旧小区改造个数75个，老旧小区改造栋数215栋，老旧小区改造数量7071。有效提高了小区内居民生活水平，有效提升了居民居住环境。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 老旧小区改造个数 |  |  | >=135个 | 75个 | 7 |  | 3.89 |  | 该项目资金来源较广，到位并支付专项债券资金5000万元可满足该项目实施80%，因项目暂未完工，按照合同支付比例及资金支付流程剩余20%需按工程量结算支付，故造成补助资金支付率低。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 老旧小区改造栋数 |  |  | >=440栋 | 215栋 | 7 |  | 3.42 |  | 该项目资金来源较广，到位并支付专项债券资金5000万元可满足该项目实施80%，因项目暂未完工，按照合同支付比例及资金支付流程剩余20%需按工程量结算支付，故造成补助资金支付率低。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 老旧小区改造数量 |  |  | >=15269户 | 7071户 | 7 |  | 3.24 |  | 该项目资金来源较广，到位并支付专项债券资金5000万元可满足该项目实施80%，因项目暂未完工，按照合同支付比例及资金支付流程剩余20%需按工程量结算支付，故造成补助资金支付率低。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | =100% | 0% | 7 |  | 0 |  | 该项目资金来源较广，到位并支付专项债券资金5000万元可满足该项目实施80%，因项目暂未完工，按照合同支付比例及资金支付流程剩余20%需按工程量结算支付，故造成补助资金支付率低。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 补助发放及时率 |  |  | =100% | 0% | 6 |  | 0 |  | 该项目资金来源较广，到位并支付专项债券资金5000万元可满足该项目实施80%，因项目暂未完工，按照合同支付比例及资金支付流程剩余20%需按工程量结算支付，故造成补助资金支付率低。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完共及时率 |  |  | =100% | 0% | 6 |  | 0 |  | 该项目资金来源较广，到位并支付专项债券资金5000万元可满足该项目实施80%，因项目暂未完工，按照合同支付比例及资金支付流程剩余20%需按工程量结算支付，故造成补助资金支付率低。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 老旧小区改造成本 |  |  | <=63.68万元/个 | 0万元/个 | 20 |  | 0 |  | 该项目资金来源较广，到位并支付专项债券资金5000万元可满足该项目实施80%，因项目暂未完工，按照合同支付比例及资金支付流程剩余20%需按工程量结算支付，故造成补助资金支付率低。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高小区内居民生活水平 |  |  | 有效提高 | 实现目标程度较低 | 10 |  | 5.55 |  | 该项目资金来源较广，到位并支付专项债券资金5000万元可满足该项目实施80%，因项目暂未完工，按照合同支付比例及资金支付流程剩余20%需按工程量结算支付，故造成补助资金支付率低。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 有效提升居民居住环境 |  |  | 有提升效 | 实现目标程度较低 | 10 |  | 5.55 |  | 项目未完工，项目效益不能完全体现。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 5.55 |  | 项目未完工，项目效益不能完全体现。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 27.2分