## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 关于下达城市燃气管网等老化更新改造和保障性安居工程专项2023年第二批中央预算内投资
主管部门 |  | 伊宁市住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市住房和城乡建设局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 2110 |  | 600.00 |  | 10 |  | 28.44% |  | 0.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 2110.00 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：改造老旧小区数26个，改造小区栋数45栋，改造小区户数1597户。 目标2：提高居民生活水平，改善居民居住环境。 | [5 empty] | 该项目资金来源较广，到位并支付专项债券资金5000万元可满足该项目实施80%，因项目暂未完工，按照合同支付比例及资金支付流程剩余20%需按工程量结算支付，故造成中央预算内资金支付率低。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改造老旧小区数 |  |  | >=26个 | 26个 | 8 |  | 6.4 |  | 该项目资金来源较广，到位并支付专项债券资金5000万元可满足该项目实施80%，因项目暂未完工，按照合同支付比例及资金支付流程剩余20%需按工程量结算支付，故造成中央预算内资金支付率低。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改造小区栋数 |  |  | >=45栋 | 45栋 | 8 |  | 6.4 |  | 该项目资金来源较广，到位并支付专项债券资金5000万元可满足该项目实施80%，因项目暂未完工，按照合同支付比例及资金支付流程剩余20%需按工程量结算支付，故造成中央预算内资金支付率低。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改造小区户数 |  |  | >=1597户 | 1597户 | 8 |  | 6.4 |  | 该项目资金来源较广，到位并支付专项债券资金5000万元可满足该项目实施80%，因项目暂未完工，按照合同支付比例及资金支付流程剩余20%需按工程量结算支付，故造成中央预算内资金支付率低。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | =100% | 0% | 8 |  | 0 |  | 该项目资金来源较广，到位并支付专项债券资金5000万元可满足该项目实施80%，因项目暂未完工，按照合同支付比例及资金支付流程剩余20%需按工程量结算支付，故造成中央预算内资金支付率低。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工及时率 |  |  | =100% | 100% | 8 |  | 6.4 |  | 该项目资金来源较广，到位并支付专项债券资金5000万元可满足该项目实施80%，因项目暂未完工，按照合同支付比例及资金支付流程剩余20%需按工程量结算支付，故造成中央预算内资金支付率低。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 改造小区户数成本 |  |  | <=13212元/户 | 454.13元/户 | 20 |  | 16 |  | 该项目资金来源较广，到位并支付专项债券资金5000万元可满足该项目实施80%，因项目暂未完工，按照合同支付比例及资金支付流程剩余20%需按工程量结算支付，故造成中央预算内资金支付率低。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高居民生活水平 |  |  | 有效提高 | 基本达成目标 | 10 |  | 8 |  | 该项目资金来源较广，到位并支付专项债券资金5000万元可满足该项目实施80%，因项目暂未完工，按照合同支付比例及资金支付流程剩余20%需按工程量结算支付，故造成中央预算内资金支付率低。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 改善居民居住环境 |  |  | 有效改善 | 基本达成目标 | 10 |  | 8 |  | 该项目资金来源较广，到位并支付专项债券资金5000万元可满足该项目实施80%，因项目暂未完工，按照合同支付比例及资金支付流程剩余20%需按工程量结算支付，故造成中央预算内资金支付率低。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 项目区居民满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 9.5 |  | 该项目资金来源较广，到位并支付专项债券资金5000万元可满足该项目实施80%，因项目暂未完工，按照合同支付比例及资金支付流程剩余20%需按工程量结算支付，故造成中央预算内资金支付率低。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 67.1分