## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 征迁成本支出项目
主管部门 |  | 伊宁市自然资源局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市自然资源局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 12000.00 | 12000 |  | 3036.93 |  | 10 |  | 25.31% |  | 0.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 12000 | 12000 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1:新增建设用地2625亩（1750008.75平方米），成本不高于20元每平米，购买跨县域补充耕地指标大于2000亩（11等地），成本不高于4.25万元每亩。 目标2：有效推进社会经济发展用地空间，保障耕地占补平衡。 | [5 empty] | 已完成 跨县域补充耕地指标面积10亩，新增建设用地面积1485463.5平方米，保障了耕地占补平衡。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 跨县域补充耕地指标面积 |  |  | >=2000亩 | 10亩 | 10 |  | 0.05 |  | 跨县域补充耕地指标由自治区自然资源厅下达，2023年初计划补充耕地2000亩，上级部门实际下达15.53亩，造成偏差较大
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新增建设用地面积 |  |  | >=1750008.75平方米 | 1485463.5平方米 | 10 |  | 8.49 |  | 新增建设用地指标由自治区自然资源厅下达，2023年初计划新增建设用地1750008.75平方米，上级部门实际下达1485463.5平方米，造成偏差较大
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 新增建设用地成本 |  |  | <=20元/平方米 | 20元/平方米 | 10 |  | 2.53 |  | 跨县域补充耕地指标由自治区自然资源厅下达
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 跨县域补充耕地指标成本 |  |  | <=4.25万元/亩 | 4.25万元/亩 | 10 |  | 2.53 |  | 跨县域补充耕地指标由自治区自然资源厅下达
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效推进社会经济发展用地空间 |  |  | 有效推进 | 部分实现目标 | 10 |  | 2.53 |  | 跨县域补充耕地指标由自治区自然资源厅下达
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 有效保障耕地占补平衡 |  |  | 有效保障 | 部分实现目标 | 10 |  | 2.53 |  | 跨县域补充耕地指标由自治区自然资源厅下达
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 政府满意度 |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 48.66分