## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 2023年伊宁市伊犁河谷生态综合治理项目
主管部门 |  | 伊宁市林业和草原局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市林业和草原局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 1127 |  | 606.89 |  | 10 |  | 53.85% |  | 0.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 1127 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：人工造乔木林面积达到10000亩，修复退化林亩数不少于3500亩。 目标2：通过项目实施，有效促进各个造林主体造林积极性，确保造林效果显著。 | [5 empty] | 项目实施周期是2023-2024年，2023年完成人工造乔木林面积伊宁市伊北生态建设有限公司完成新增造林土壤改良和水利实施完成8599.42亩，人工造林完成3658亩，修复退化林完成2045.3亩。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 人工造乔木林面积 |  |  | >=10000亩 | 3658亩 | 10 |  | 3.66 |  | 偏差原因：该项目为跨年实施项目，目前项目未实施完成。措施：加快进度按时完成项目实施。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 修复退化林亩数 |  |  | >=3500亩 | 2045.3亩 | 10 |  | 5.84 |  | 偏差原因：该项目为跨年实施项目，目前项目未实施完成。措施：加快进度按时完成项目实施。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | =100% | 0% | 5 |  | 0
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 5.38 |  | 偏差原因：该项目为跨年实施项目，目前项目未实施完成。措施：加快进度按时完成项目实施。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工及时率 |  |  | =100% | 0% | 5 |  | 0 |  | 偏差原因：该项目为跨年实施项目，目前项目未实施完成。措施：加快进度按时完成项目实施。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 新增造林补助标准 |  |  | =900元/亩 | 900元/亩 | 10 |  | 5.38 |  | 偏差原因：该项目为跨年实施项目，目前项目未实施完成。措施：加快进度按时完成项目实施。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 修复退化林补助标准 |  |  | =650元/亩 | 650元/亩 | 10 |  | 5.38 |  | 原因：绩效目标设置不科学偏差原因：该项目为跨年实施项目，目前项目未实施完成。措施：加快进度按时完成项目实施。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进各个造林主体造林积极性 |  |  | 有效促进 | 基本达成目标 | 10 |  | 5.38 |  | 偏差原因：该项目为跨年实施项目，目前项目未实施完成。措施：加快进度按时完成项目实施。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 确保造林效果 |  |  | 效果显著 | 基本达成目标 | 10 |  | 5.38 |  | 偏差原因：该项目为跨年实施项目，目前项目未实施完成。措施：加快进度按时完成项目实施。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 46.4分