## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 伊宁市2023年特色林果业标准化生产示范基地建设项目
主管部门 |  | 伊宁市林业和草原局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市林业和草原局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 700 |  | 212.50 |  | 10 |  | 30.36% |  | 0.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 700 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：水肥一体化建设1批，补助1个企业。 目标2：带动第三产业发展，提供服务业就业岗位。增强农林牧生产抵御自然灾害的能力，促进农牧业生产持续稳定发展。 | [5 empty] | 已完成水肥一体化设备采购，根据施工季节将开挖，安装设备。该项目2023年111月26日开始实施，计划结束日期为2024年12月31日。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 水肥一体化建设数量 |  |  | =1批 | 1批 | 10 |  | 3.04 |  | 原因：该项目计划2024年12月完工。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补助企业数量 |  |  | =1个 | 1个 | 10 |  | 3.04 |  | 原因：该项目计划2024年12月完工。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 3.04 |  | 原因：该项目计划2024年12月完工。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时率 |  |  | =100% | 0% | 10 |  | 0 |  | 原因：该项目计划2024年12月完工。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 补助企业成本 |  |  | <=700万元/个 | 212.5万元/个 | 20 |  | 6.07 |  | 原因：该项目计划2024年12月完工。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 带动第三产业发展 |  |  | 效果显著 | 实现目标程度较低 | 20 |  | 6.07 |  | 原因：该项目计划2024年12月完工。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 9.5 |  | 原因：该项目计划2024年12月完工。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 30.76分