## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 伊州财建【2022】190号关于提前下达2023年中央林业改革发展资金预算的通知12万元
主管部门 |  | 伊宁市林业和草原局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市林业和草原局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 12.00 | 12 |  | 6.99 |  | 10 |  | 58.25% |  | 0.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 12 | 12 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：完成草原有害生物防治4万亩，其中鼠害防治1万亩、虫害防治3万亩。 目标2：通过草原有害生物防治，增加草原覆盖率，增加收入，使全市生态环境得到明显改善，人民生活水平得到提高。 | [5 empty] | 完成了草原有害生物防治4万亩，其中鼠害防治14万亩、虫害防治3万亩。通过草原有害生物防治，增加了草原覆盖率，增加了农牧民收入，使全市生态环境得到了明显改善，人民生活水平得到了提高。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 草原有害生物防治总亩数 |  |  | =4万亩 | 4万亩 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 其中：鼠害防治面积 |  |  | =1万亩 | 14万亩 | 8 |  | 0 |  | 年初目标设定不合理。措施：合理制定预算目标
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 虫害防治面积 |  |  | =3万亩 | 3万亩 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 草原有害生物防治率 |  |  | >=95% | 95% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 |  |  | =100% | 100% | 8 |  | 4.66 |  | 项目已完成，正在申请财政支付
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 鼠害防治费用 |  |  | <=3万元 | 2万元 | 10 |  | 6.67 |  | 项目已完成，正在申请财政支付
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 虫害防治费用 |  |  | <=9万元 | 4.99万元 | 10 |  | 5.54 |  | 项目已完成，正在申请财政支付
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 当地牧民收入增加 |  |  | 有所增加 | 基本达成目标 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 草原植被盖度增加 |  |  | 显著增加 | 基本达成目标 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 防治效果百分率 |  |  | >=90% | 90% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 牧民满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 70.87分