## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 伊州财建【2022】190号关于提前下达2023年中央林业改革发展资金预算的通知425万元
主管部门 |  | 伊宁市林业和草原局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市林业和草原局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 425.00 | 425 |  | 344.20 |  | 10 |  | 80.99% |  | 5.25
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 425 | 425 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0.00 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：半免耕补播改良1万亩；草原围栏建设5万亩。 目标2：通过退化草原生态修复以及草原有害生物防治，增加草原覆盖率，增加收入，使全市生态环境得到明显改善，人民生活水平得到提高。 | [5 empty] | 通过草原生态修复项目的实施，完成了半免耕补播改良1万亩；草原围栏建设5万亩。通过退化草原生态修复，增加草原覆盖率，增加收入，使全市生态环境得到了明显改善，人民生活水平得到提高。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 半免耕补播改良面积 |  |  | =1万亩 | 1万亩 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 围栏建设面积 |  |  | =5万亩 | 5万亩 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目完成合格率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 半免耕补播改良完成及时率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 半免耕补播改良费用 |  |  | <=284.32万元 | 239.49万元 | 4 |  | 3.37 |  | 资金支付较慢
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 草原围栏建设费用 |  |  | <=125万元 | 98.71万元 | 4 |  | 3.16 |  | 资金支付较慢
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目设计费 |  |  | <=8.47万元 | 4万元 | 4 |  | 1.89 |  | 资金支付较慢
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目监理费 |  |  | <=5.68万元 | 2万元 | 4 |  | 1.41 |  | 资金支付较慢
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目决算、审计费用 |  |  | <=1.53万元 | 0万元 | 4 |  | 0 |  | 资金支付较慢
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 遏制草原退化，增加草原植物多样性 |  |  | 效果显著 | 基本达成目标 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 改善草原覆盖度 |  |  | >=30% | 30% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 牧民满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 85.08分