## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 2022年基层推广与体系建设项目
主管部门 |  | 伊宁市农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市农业农村局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 346.6 |  | 291.60 |  | 10 |  | 84.13% |  | 6.03
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 346.6 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：培育奶业新型经营主体数量2个；农业生产全程服务托管面积0.1万亩；农业科技示范基地数量1个；高素质农民培训人数160人；“素质＋技能”培训人次900人次；新型农业经营主体能力提升技术应用3个。 目标2：有效促进农牧业发展。 | [5 empty] | 农业生产全程服务托管面积0.3万亩，农业科技示范基地数量1个；高素质农民培训人数160人；“素质＋技能”培训人次900人次；新型农业经营主体能力提升技术应用3个，有效了促进农牧业发展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培育奶业新型经营主体数量 |  |  | =2个 | 2个 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 农业生产全程服务托管面积 |  |  | >=0.10万亩 | 0.3万亩 | 2 |  | 0 |  | 绩效目标值设置过低
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 农业科技示范基地数量 |  |  | =1个 | 1个 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 高素质农民培训人数 |  |  | >=160人 | 160人 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | “素质＋技能”培训人次 |  |  | >=900人次 | 900人次 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新型农业经营主体能力提升技术应用 |  |  | =3个 | 3个 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 新型农业经营主体生产设施条件 |  |  | 改善 | 基本达成目标 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 农村实用人才培训主题到位率 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 年度农业经营肢体能力提升资金执行率 |  |  | >=90% | 90% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 粮油单产提升行动成本 |  |  | <=47万元 | 47万元 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 奶农家庭农村合作社成本 |  |  | <=110万元 | 55万元 | 3 |  | 1.5 |  | 原因：预算不精准
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 新型农业经营主体提升技术应用和生产经营能力成本 |  |  | <=41万元 | 41万元 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 高素质农民培训成本 |  |  | <=85.60万元 | 85.6万元 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 农业生产社会化服务成本 |  |  | <=10万元 | 10万元 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 基层农技推广体系改革与建设成本 |  |  | <=53万元 | 53万元 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进农牧业发展 |  |  | 有效促进 | 基本达成目标 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 培训对象满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 92.53分