## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 伊宁市第三次全国土壤普查项目
主管部门 |  | 伊宁市农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市农业农村局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 20.25 |  | 20.25 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 20.25 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：完成12个剖面样制备，200个表层样采集；目标2：全面查明伊宁市土壤类型及分布规律、土壤资源现状及变化趋势。准确掌握土壤资源质量、性状和利用状况等基础数据，为土壤科学分类、规划利用、改良培肥、保护管理等提供科学支撑。为伊宁市制定经济社会发展和生态建设等重大政策提供决策依据。 | [5 empty] | 已完成12个剖面样制备，277个表层样采集。为伊宁市制定了经济社会发展和生态建设等重大政策提供决策依据。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 剖面样制备数量 |  |  | >=12个 | 12个 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 层样采集土样数量 |  |  | >=200个 | 277个 | 10 |  | 10 |  | 绩效目标设置不合理
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 剖面样采集及样品质量控制通过率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 层样采集土样成本 |  |  | <=20.01万元 | 20.01万元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 剖面样制备成本 |  |  | <=0.24万元 | 0.24万元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 全面查明伊宁市土壤类型及分布规律、土壤资源现状及变化趋势 |  |  | 有效 | 基本达成目标 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益农民满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100分