## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 关于提前下达2023年中央水利发展资金预算的通知3480万
主管部门 |  | 伊宁市农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市农业农村局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 3480.00 | 3480 |  | 3210.68 |  | 10 |  | 92.26% |  | 8.07
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 3480 | 3480 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：吉尔格朗河段中小河流治理项目1个，匹里青河入河口上游至苏拉宫大桥段中小河流治理项目1个，铁厂沟河巴彦岱镇苏阿拉玛特沟段中小河流治理项目1个。 目标2：建设高标准防洪工程，从根本上消除洪水威胁。确保沿河岸人民群众生命财产安全，同时保护沿岸农田、村庄不再遭受洪水危害，为伊宁市经济可持续发展奠定基础。 | [5 empty] | 已完成吉尔格朗河段中小河流治理项目95%，匹里青河入河口上游至苏拉宫大桥段中小河流治理项目95%，铁厂沟河巴彦岱镇苏阿拉玛特沟段中小河流治理项目1个，建设高标准防洪工程，从根本上消除洪水威胁。确保了沿河岸人民群众生命财产安全，同时保护沿岸农田、村庄不再遭受洪水危害，为伊宁市经济可持续发展奠定基础。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 吉尔格朗河段中小河流治理项目 |  |  | =1个 | 1个 | 8 |  | 7.6 |  | 伊犁州伊宁市吉尔格朗河（0+000-3+400）段中小河流治理工程项目项目工程进度达到95%，预计2024年5月30日完工
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 匹里青河入河口上游至苏拉宫大桥段中小河流治理项目 |  |  | =1个 | 1个 | 8 |  | 7.6 |  | 伊犁州伊宁市匹里青河入河口上游至苏拉宫大桥段中小河流治理工程项目工程进度达到95%，预计2024年5月30日完工
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 铁厂沟河巴彦岱镇苏阿拉玛特沟段中小河流治理项目 |  |  | =1个 | 1个 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 |  |  | =100% | 0% | 8 |  | 0 |  | 项目未完工，还未安排验收，待工程完工，及时安排验收
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率 |  |  | =100% | 100% | 8 |  | 7.38 |  | 项目未完工，还未安排验收，待工程完工，及时安排验收，验收合格后，进行支付资金
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 吉尔格朗河段中小河流治理项目成本 |  |  | <=904万元 | 831.68万元 | 7 |  | 6.44 |  | 项目未完工，还未安排验收，待工程完工，及时安排验收，验收合格后，进行支付资金
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 匹里青河入河口上游至苏拉宫大桥段中小河流治理项目成本 |  |  | <=1255万元 | 1159万元 | 7 |  | 6.46 |  | 项目未完工，还未安排验收，待工程完工，及时安排验收，验收合格后，进行支付资金
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 铁厂沟河巴彦岱镇苏阿拉玛特沟段中小河流治理项目成本 |  |  | <=1321万元 | 1220万元 | 6 |  | 5.54 |  | 项目未完工，还未安排验收，待工程完工，及时安排验收，验收合格后，进行支付资金
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 建设高标准防洪工程，从根本上消除洪水威胁 |  |  | 有效提高 | 基本达成目标 | 20 |  | 20 |  | 项目未完工，还未安排验收，待工程完工，及时安排验收
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10 |  | 项目未完工，还未安排验收，待工程完工，及时安排验收
总分 | [7 empty] | 100 |  | 87.09分