## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 关于提前下达2023年中央水利发展资金预算的通知700万
主管部门 |  | 伊宁市农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市农业农村局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 700.00 | 700 |  | 510.12 |  | 10 |  | 72.87% |  | 3.22
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 700 | 700 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：新建两岸防洪堤工程长度4521米。 目标2：建设高标准防洪工程，从跟根本上消除威胁，保障人民生命财产安全。 | [5 empty] | 已完成新建两岸防洪堤工程长度4521米，建设了高标准防洪工程，保障了人民生命财产安全。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建两岸防洪堤工程长度 |  |  | >=4521米 | 4521米 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 |  |  | =100% | 0% | 10 |  | 0 |  | 伊犁州重点山洪沟治理伊宁市诺改图沟防洪工程工程主体工程已经完工，正在拆除附属设施，进行场地平整和水保措施，完成后退场，预计2024年4月30日前退场完毕。待工程完工后，在进行验收。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 7.29 |  | 伊犁州重点山洪沟治理伊宁市诺改图沟防洪工程工程主体工程已经完工，正在拆除附属设施，进行场地平整和水保措施，完成后退场，预计2024年4月30日前退场完毕。待工程完工后，在进行验收。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 新建两岸防洪堤工程成本 |  |  | <=1548.33元/米 | 1128.33元/米 | 20 |  | 14.57 |  | 伊犁州重点山洪沟治理伊宁市诺改图沟防洪工程工程主体工程已经完工，正在拆除附属设施，进行场地平整和水保措施，完成后退场，预计2024年4月30日前退场完毕。待工程完工后，在进行验收。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 建设高标准防洪工程，从跟根本上消除威胁，保障人民生命财产安全 |  |  | 有效提高 | 基本达成目标 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 75.08分