## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 关于提前下达2023年自治区农田建设补助资金预算的通知
主管部门 |  | 伊宁市农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市农业农村局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 198.00 | 198 |  | 198.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 198.00 | 198.00 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：新建沉砂池8座，首部泵房8座，滴管系统10个。 目标2：该项目的实施农业亩产增产显著，有效加快社会建设，有效改善伊宁市农业基础设施和生产条件。 | [5 empty] | 已完成新建沉砂池7座，首部泵房7座，滴管系统10个。该项目的实施有效加快了社会建设，有效改善了伊宁市农业基础设施和生产条件。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建沉砂池数量 |  |  | =8座 | 7座 | 8 |  | 7 |  | 1个沉砂池水源无法得到保证。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设首部泵房数量 |  |  | =8座 | 7座 | 8 |  | 7 |  | 1个沉砂池水源无法得到保证。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建滴灌系统数量 |  |  | =10个 | 10个 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目及时完工率 |  |  | =100% | 100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 此次项目经费成本 |  |  | <=198万元 | 198万元 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 加快社会建设 |  |  | 有效加快 | 基本达成目标 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 改善伊宁市农业基础设施和生产条件 |  |  | 有效改善 | 基本达成目标 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98分