## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 关于申请伊宁市英也尔镇界梁子牧业村排水管网工程进度款及其他费用的请示
主管部门 |  | 伊宁市农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市农业农村局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 100 |  | 100.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 100 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：本项目新建排水管网共计4982米，其中DN300管长4786米，DN400管长142米，DN800管长54米。 目标2：解决英也尔乡界梁子牧业村无排水管网的问题，改善居民居住环境。 | [5 empty] | 目前，该项目已完成排水管网建设4982米，仅剩余道路工程未完成，待天气转暖后可完成，预计5月30日完工。因项目尚未完工未投入使用，项目效益、满意度未达到预期目标
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建污水管网 |  |  | =4982米 | 4982米 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 |  |  | =100% | 0% | 15 |  | 0 |  | 目前，该项目已完成排水管网建设4982米，仅剩余道路工程未完成，待天气转暖后可完成，预计5月30日完工。因项目尚未完工未投入使用，项目效益、满意度未达到预期目标
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工及时率 |  |  | =100% | 0% | 10 |  | 0 |  | 目前，该项目已完成排水管网建设4982米，仅剩余道路工程未完成，待天气转暖后可完成，预计5月30日完工。因项目尚未完工未投入使用，项目效益、满意度未达到预期目标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 每米排水管网造价 |  |  | <=911元/米 | 911元/米 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 本次补助金额 |  |  | <=100万元 | 100万元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益居民数量 |  |  | >=200户 | 0户 | 10 |  | 0 |  | 目前，该项目已完成排水管网建设4982米，仅剩余道路工程未完成，待天气转暖后可完成，预计5月30日完工。因项目尚未完工未投入使用，项目效益、满意度未达到预期目标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 改善居民居住环境 |  |  | 有效改善 | 实现目标程度较低 | 10 |  | 0 |  | 目前，该项目已完成排水管网建设4982米，仅剩余道路工程未完成，待天气转暖后可完成，预计5月30日完工。因项目尚未完工未投入使用，项目效益、满意度未达到预期目标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 |  |  | >=95% | 0% | 10 |  | 0 |  | 目前，该项目已完成排水管网建设4982米，仅剩余道路工程未完成，待天气转暖后可完成，预计5月30日完工。因项目尚未完工未投入使用，项目效益、满意度未达到预期目标
总分 | [7 empty] | 100 |  | 45分