## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 新疆三农骨干人才培养项目
主管部门 |  | 伊宁市农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市农业农村局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 30 |  | 26.56 |  | 10 |  | 88.53% |  | 7.13
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 30 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：建立蔬菜化肥减量技术集成示范区3个，培训蔬菜种植户300户，实施项目团队人数6人； 目标2：提高农户施肥意识。 | [5 empty] | 建立了蔬菜化肥减量技术集成示范区3个，培训蔬菜种植户300户，实施了项目团队人数6人；提高了农户施肥意识。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建立蔬菜化肥减量技术集成示范区 |  |  | =3个 | 3个 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培训蔬菜种植户 |  |  | >=300人 | 300人 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 实施项目团队人数 |  |  | >=6人 | 6人 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 田间实验合格率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 4.43 |  | 原因：项目周期为2年，项目还在实施中
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 建立蔬菜化肥减量技术集成示范区成本 |  |  | <=10万元 | 10.863万元 | 6 |  | 5.48 |  | 原因：项目周期为2年，项目还在实施中
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目团队生活补助成本 |  |  | <=9万元 | 5万元 | 7 |  | 3.89 |  | 原因：项目周期为2年，项目还在实施中
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目活动经费成本 |  |  | <=11万元 | 10.6967万元 | 7 |  | 6.8 |  | 原因：项目周期为2年，项目还在实施中
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高农户施肥意识 |  |  | 有效提高 | 基本达成目标 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 农户满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 92.73分