## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 关于提前下达2023年中央农业资源及生态保护补助资金预算的通知
主管部门 |  | 伊宁市畜牧兽医发展中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市畜牧兽医发展中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 266.85 | 266.85 |  | 260.27 |  | 10 |  | 97.53% |  | 9.38
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 266.85 | 266.85 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：草原生态保护补助乡镇数量10个，草原生态补助面积106.74万亩。 目标2：有效提高农牧民生活水平，有效改善草原生态环境。 | [5 empty] | 已完成草原生态保护补助乡镇数量10个，草原生态补助面积104.11万亩，有效提高了农牧民生活水平，有效改善了草原生态环境。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 草原生态保护补助乡镇数量 |  |  | >=10个 | 10个 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 草原生态保护补助面积 |  |  | >=106.74万亩 | 104.11万亩 | 10 |  | 9.75 |  | 由于城市扩容，征迁牧民草场2.63万亩，导致偏差
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 补助发放准确率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 9.75 |  | 原因：绩效目标设置不科学
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 补助发放及时率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 9.75 |  | 原因：绩效目标设置不科学
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 草原生态保护补助面积成本 |  |  | <=2.50元/亩 | 2.5元/亩 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高农牧民生活水平 |  |  | 有效提高 | 基本达成目标 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 改善草原生态环境 |  |  | 有效改善 | 基本达成目标 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 农牧民满意度 |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98.63分