## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 关于提请下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知
主管部门 |  | 伊宁市乡村振兴服务中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市乡村振兴服务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 7597.00 | 7597 |  | 7023.99 |  | 10 |  | 92.46% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 7597 | 7597 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：实施单位、乡镇数量不少于10个，以工代赈项目数量3个，少数民族发展资金项目数量5个，其他衔接资金项目数量17个。 目标2：提高当地群众收入，提升农村人居环境，改善农民生活水平。 | [5 empty] | 已完成实施项目25个，涉及资金7597万元，帮助了脱贫人口增加经济收入，提高了当地群众收入，提升了农村人居环境，改善了农民生活水平。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 实施单位、乡镇数量 |  |  | >=10个 | 10个 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 以工代赈项目数量 |  |  | =3个 | 3个 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 少数民族发展资金项目数量 |  |  | =5个 | 5个 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 其他衔接资金项目数量 |  |  | =17个 | 17个 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 以工代赈项目经费 |  |  | <=1194万元 | 1100.61万元 | 6 |  | 5.52 |  | 原因：项目施工预算不精准
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 少数民族发展资金项目经费 |  |  | <=1636万元 | 1549.03万元 | 7 |  | 6.65 |  | 原因：项目施工预算不精准
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 其他衔接资金项目经费 |  |  | <=4767万元 | 4374.357万元 | 7 |  | 6.44 |  | 原因：项目施工预算不精准
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高当地群众收入 |  |  | 有效提高 | 基本达成目标 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升农村人居环境 |  |  | 有效提升 | 基本达成目标 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善农民生活水平 |  |  | 有效改善 | 基本达成目标 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98.61分