## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 关于提前下达2023年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算[支持农村厕所革命整村推进财政奖补]的通知
主管部门 |  | 伊宁市巴彦岱镇人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市巴彦岱镇人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 407.00 | 407 |  | 311.29 |  | 10 |  | 76.48% |  | 4.12
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 407 | 407 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：计划实施项目的行政村数1个，项目建设服务范围户数122户。 目标2：显著提高农村普及卫生厕所，实现厕所粪污基本得到处理和资源化利用，切实改善农村人居环境。 | [5 empty] | 实施项目的行政村数1个，项目建设服务范围户数122户。显著提高农村普及卫生厕所，实现厕所粪污基本得到处理和资源化利用，切实改善农村人居环境。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 计划实施项目的行政村数 |  |  | =1个 | 1个 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目建设服务范围户数 |  |  | >=122户 | 122户 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 涉及行政村建设成本 |  |  | <=407万元/个 | 311.29万元 | 20 |  | 15.3 |  | 原因：资金未到位
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 推进行政村的卫生厕所普及率 |  |  | >=80% | 80% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 推进行政村的厕所粪污无害化处理率 |  |  | >=85% | 85% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 项目区农民满意度 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 项目区基层干部满意度 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 89.42分