## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 伊宁市克伯克于孜乡尼勒克买路灯项目
主管部门 |  | 伊宁市克伯克圩孜乡人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市克伯克圩孜乡人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 10 |  | 10.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 10.00 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标;安装40盏路灯，铺设人行道彩砖面积530平米，铺设路沿石800米，社区群众服务中心门前铺油路铺路1900平米。 目标2：通过项目实施，有效改善周边居民居住环境。 | [5 empty] | 已完成安装40盏路灯，铺设人行道彩砖面积530平米，铺设路沿石800米，社区群众服务中心门前铺油路铺路1900平米，通过项目实施，有效改善了周边居民居住环境。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 安装路灯数量 |  |  | =40盏 | 40盏 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 路面铺设面积 |  |  | =530平方米 | 530平方米 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 资金支付次数 |  |  | =1次 | 1次 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 铺设路沿石长度 |  |  | =800米 | 800米 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 铺油路铺路长度 |  |  | =1900平米 | 1900平米 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按期完成率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支付成本 |  |  | <=10万元/次 | 10万元/次 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 有效改善周边居民居住环境 |  |  | 有效改善 | 基本达成目标 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 周边居民满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100分