## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 村、社区办公经费及服务群众专项经费项目
主管部门 |  | 伊宁市潘津镇人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市潘津镇人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 196.00 | 196 |  | 54.75 |  | 10 |  | 27.93% |  | 0.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 196 | 196 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：保障8个村、社区正常运转，保障村、社区运转时长达到12个月； 目标2：通过目标的实施优化干部职工的办公环境。 | [5 empty] | 已完成保障村社区运转数8个，保障村社区运转时长12个月；有效优化了干部职工的办公环境
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障村社区运转个数 |  |  | >=8个 | 8个 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障村社区运转时长 |  |  | =12月 | 12月 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 2.79 |  | 原因：项目资金支付手续不全，支付进度缓慢。 措施：加快办理支付手续
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 村社区服务群众及时率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 村社区办公费成本 |  |  | <=112万元 | 40.45万元 | 10 |  | 3.61 |  | 原因：项目资金支付手续不全，支付进度缓慢。 措施：加快办理支付手续
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 服务群众专项经费成本 |  |  | <=84万元 | 14.3万元 | 10 |  | 1.7 |  | 原因：项目资金支付手续不全，支付进度缓慢。 措施：加快办理支付手续
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 优化干部职工的办公环境 |  |  | 有效优化 | 基本达成目标 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 村社区群众满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 68.1分