## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 伊州财社【2023】9号自治区基本公共卫生服务
主管部门 |  | 伊宁市疾病预防控制中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市疾病预防控制中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 54 |  | 48.80 |  | 10 |  | 90.37% |  | 7.59
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 54 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：根据2023年基本公共卫生项目实施方案及资金分配要求开展地方病监测项目、布病防治项目、环境卫生监测项目、水质监测项目、疟疾防治项目、学生常见病监测项目工作，预计完成特定人群监测监测人数不少于1.3万人，购置1批环境监测设备，开展水质检测106份。 目标2：通过项目实施，保障伊宁市常住人口的身体健康，传染病的有效防控。 | [5 empty] | 已完成根据2023年基本公共卫生项目实施方案及资金分配要求开展地方病监测项目、布病防治项目、环境卫生监测项目、水质监测项目、疟疾防治项目、学生常见病监测项目工作，实际完成特定人群监测监测人数1.58万人，购置1批环境监测设备，开展水质检测106份，通过项目实施，保障伊宁市常住人口的身体健康，传染病的有效防控
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 特定人群监测检测人数 |  |  | >=1.30万人 | 1.58万人 | 8 |  | 8 |  | 原因：2023年加大监测检测力度，导致2023年检测人数增大，后期加强预算编制力度。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置环境卫生检测设备数量 |  |  | >=1批 | 1批 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 水质监测份数 |  |  | >=106份 | 106份 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 突发公共卫生事件相关信息报告率 |  |  | =100% | 100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 |  |  | =100% | 100% | 8 |  | 7.23 |  | 原因：资金支付流程缓慢，导致资金未能及时支付。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 监测检测经费 |  |  | <=41.7万元 | 40.9万元 | 6 |  | 5.88 |  | 原因：资金支付流程缓慢，导致资金未能及时支付。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 环境卫生监测经费 |  |  | <=10.3万元 | 6.12万元 | 7 |  | 4.16 |  | 原因：资金支付流程缓慢，导致资金未能及时支付。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 水质监测经费 |  |  | <=2万元 | 1.78万元 | 7 |  | 6.23 |  | 原因：资金支付流程缓慢，导致资金未能及时支付。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高我市人民健康水平，传染病有效防控。 |  |  | 有效控制 | 基本达成目标 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 |  |  | >=98% | 98% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 93.09分